## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы развития электрических сетей
ОАО "РГЭС" г. Радужный на период 2017-2019 гг. и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор ОАО «РГЭС»
г. Радужный
_________________________К.А. Добровольский
«_______» ____________________201__ года
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Плановые показатели энергетической эффективности, тыс. кВт/ч | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования
[11 empty] | План года 2017 |  | План года 2018 |  | План года 2019 |  | Итого |  | План Года 2017 | План Года 2018 | План Года 2019 | Итого
|  | С/П* | МВА | км |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО, |  | 40.83 | 10.48 | 118.69 |  |  | 375.119 | 375.119 | 0 | 11.72 | 4.32 | 25.68 | 1.55 | 4.63 | 4.61 | 40.83 | 10.48 | 114.576 | 123.549 | 136.994 | 375.119
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 40.83 | 10.11 | 118.69 |  |  | 353.189 | 353.189 | 0 | 11.72 | 3.95 | 25.68 | 1.55 | 4.23 | 4.61 | 40.83 | 10.11 | 106.646 | 116.499 | 130.044 | 353.189
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 40.83 | 10.11 | 118.69 |  |  | 353.189 | 353.189 | 0 | 11.72 | 3.95 | 25.68 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 40.83 | 10.11 | 106.646 | 116.499 | 130.044 | 353.189
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | П/С |  | 1 | 0 | 2017 | 2017 | 12.35 | 12.35 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 12.35 |  |  | 12.35
1.1.2. | ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | П/С |  |  | 0 | 2017 | 2018 | 2.421 | 2.421 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.216 | 1.205 |  | 2.421
1.1.3. | ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3 | С |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
1.1.4. | ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок» | П/С |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 1.16 | 1.16 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.16 |  |  | 1.16
1.1.5. | ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган | П/С |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 2.37 | 2.37 | 0 | [7 empty] | 0 | 2.37 |  |  | 2.37
1.1.6. | ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» | П/С |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 1.16 | 1.16 | 0 | [7 empty] | 0 | 1.16 |  |  | 1.16
1.1.7. | ПС 35/6кВ «Кирпичная» | П/С | 8 |  | 19.3 | 2017 | 2017 | 38.64 | 38.64 | 0 | 8 | [5 empty] | 8 |  | 38.64 |  |  | 38.64
1.1.8. | ПС 35/6кВ «Рославльская» | С |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 14.3 | 14.3 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 14.3 |  |  | 14.3
1.1.9. | ТП-61 | С |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 2.45 | 2.45 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2.45 |  |  | 2.45
1.1.10. | КТППН-139 | П/С | 1.26 |  | 0.1 | 2017 | 2017 | 7.96 | 7.96 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 7.96 |  |  | 7.96
1.1.11. | ТП-1001 | С |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 2.85 | 2.85 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2.85 |  |  | 2.85
1.1.12. | ТП-1002 | П/С |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0.76 | 0.76 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.76 |  |  | 0.76
1.1.13. | КТПН-46 | П/С | 0.4 |  | 1.6 | 2017 | 2017 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.87 |  |  | 0.87
1.1.14. | КТПН-112 | П/С | 1.26 |  | 15.21 | 2017 | 2017 | 14.02 | 14.02 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 14.02 |  |  | 14.02
1.1.15. | КТПН-148 | П/С | 0.8 |  | 1.3 | 2017 | 2017 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 2.1
1.1.16. | 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21 | П/С |  | 0.53 | 0.02 | 2017 | 2017 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 0.53 | [5 empty] | 0.53 | 0.9 |  |  | 0.9
1.1.17. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | С |  | 0.22 | 0 | 2017 | 2017 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0.22 | [5 empty] | 0.22 | 0.3 |  |  | 0.3
1.1.18. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19 | С |  | 0.7 | 0 | 2017 | 2017 | 0.96 | 0.96 | 0 |  | 0.7 | [5 empty] | 0.7 | 0.96 |  |  | 0.96
1.1.19. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29 | С |  | 0.86 | 0 | 2017 | 2017 | 1.06 | 1.06 | 0 |  | 0.86 | [5 empty] | 0.86 | 1.06 |  |  | 1.06
1.1.20. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | С |  | 0.35 | 3.4 | 2017 | 2017 | 0.42 | 0.42 | 0 |  | 0.35 | [5 empty] | 0.35 | 0.42 |  |  | 0.42
1.1.21. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5 | С |  | 0.29 | 0.02 | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0.29 | [5 empty] | 0.29 | 0.4 |  |  | 0.4
1.1.22. | ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3" | П/С |  |  | 0 | 2018 | 2018 | 1.404 | 1.404 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1.404 |  | 1.404
1.1.23. | ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок" | П/С |  | 0.54 | 0 | 2018 | 2018 | 0.294 | 0.294 | 0 |  |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  | 0.294 |  | 0.294
1.1.24. | ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | П/С |  |  | 0 | 2018 | 2018 | 1.201 | 1.201 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 1.201 |  | 1.201
1.1.25. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" | П/С |  |  | 0 | 2018 | 2018 | 9.215 | 9.215 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 9.215 |  | 9.215
1.1.26. | ПС 35/10/6кВ "ГТЭС" | П/С |  |  | 0 | 2018 | 2018 | 14.2 | 14.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 14.2 |  | 14.2
1.1.27. | ПС 35/10кВ "Город-1" | П/С | 20 |  | 0 | 2018 | 2018 | 41.305 | 41.305 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  | 41.305 |  | 41.305
1.1.28. | ПС 35/6кВ "Город-2" | П/С |  |  | 0 | 2018 | 2018 | 7.26 | 7.26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 7.26 |  | 7.26
1.1.29. | РП-1 | П/С |  |  | 0 | 2018 | 2018 | 7.005 | 7.005 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 7.005 |  | 7.005
1.1.30. | РП-3 | П/С | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | 7.62 | 7.62 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.62 |  | 7.62
1.1.31. | РП-7 | П/С | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | 4.53 | 4.53 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.53 |  | 4.53
1.1.32. | РП-8 | П/С | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | 10.38 | 10.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.38 |  | 10.38
1.1.33. | ТП-51 | П/С |  |  | 0 | 2018 | 2018 | 1.061 | 1.061 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1.061 |  | 1.061
1.1.34. | ТП-72 | П/С |  |  | 0 | 2018 | 2018 | 1.061 | 1.061 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 1.061 |  | 1.061
1.1.35. | КТП-140 | П/С | 2 |  | 30.4 | 2018 | 2018 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  | 1.6 |  | 1.6
1.1.36. | ТП-141 | П/С | 2 |  | 29.5 | 2018 | 2018 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  | 1.6 |  | 1.6
1.1.37. | КТПН-18 | П/С | 0.4 |  | 3.8 | 2018 | 2018 | 0.97 | 0.97 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.97 |  | 0.97
1.1.38. | КТПН-42 | П/С | 0.4 |  | 2.1 | 2018 | 2018 | 0.926 | 0.926 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.926 |  | 0.926
1.1.39. | КТПН-56 | П/С | 0.25 |  | 1.2 | 2018 | 2018 | 0.803 | 0.803 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 |  | 0.803 |  | 0.803
1.1.40. | КТПН-145 | П/С | 0.63 |  | 1.7 | 2018 | 2018 | 1.07 | 1.07 | 0 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 |  | 1.07 |  | 1.07
1.1.41. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5 | П/С |  | 0.34 | 0.54 | 2018 | 2018 | 0.404 | 0.404 | 0 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0 | 0.34 |  | 0.404 |  | 0.404
1.1.42. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11 | С |  | 0.05 | 0.06 | 2018 | 2018 | 0.127 | 0.127 | 0 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 | 0.05 |  | 0.127 |  | 0.127
1.1.43. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1 | П/С |  | 0.04 | 0.01 | 2018 | 2018 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0.04 |  | 0.3 |  | 0.3
1.1.44. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18 | П/С |  | 0.16 | 0.01 | 2018 | 2018 | 0.265 | 0.265 | 0 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 |  | 0.265 |  | 0.265
1.1.45. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27 | П/С |  | 0.42 | 0.01 | 2018 | 2018 | 0.693 | 0.693 | 0 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0 | 0.42 |  | 0.693 |  | 0.693
1.1.46. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | П/С |  | 0.69 | 0 | 2019 | 2019 | 9.92 | 9.92 | 0 | [5 empty] | 0.69 | 0 | 0.69 |  |  | 9.92 | 9.92
1.1.47. | ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | П/С |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 2.572 | 2.572 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 2.572 | 2.572
1.1.48. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | С |  | 2.99 | 0 | 2019 | 2019 | 4.56 | 4.56 | 0 | [5 empty] | 2.99 | 0 | 2.99 |  |  | 4.56 | 4.56
1.1.49. | ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | П/С |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 4.928 | 4.928 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.928 | 4.928
1.1.50. | ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | П/С |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 1.27 | 1.27 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.27 | 1.27
1.1.51. | ПС 35/6кВ «Поселок» | С |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 30.495 | 30.495 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 30.495 | 30.495
1.1.52. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» | С |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 8.496 | 8.496 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 8.496 | 8.496
1.1.53. | ПС 35/10кВ «Дачная» | П/С |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 19.917 | 19.917 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 19.917 | 19.917
1.1.54. | РП-2 | С |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 6.225 | 6.225 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.225 | 6.225
1.1.55. | РП-5 | С | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 4.203 | 4.203 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.203 | 4.203
1.1.56. | РП-6 | С | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 1.497 | 1.497 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.497 | 1.497
1.1.57. | РП-10 | П/С | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 9.858 | 9.858 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.858 | 9.858
1.1.58. | ТП-42 | С |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 1.059 | 1.059 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.059 | 1.059
1.1.59. | ТП-53 | С |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 1.059 | 1.059 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.059 | 1.059
1.1.60. | КТПН-23 | С | 0.63 |  | 1.2 | 2019 | 2019 | 1.08 | 1.08 | 0 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  | 1.08 | 1.08
1.1.61. | КТПН-31 | С | 0.4 |  | 1.06 | 2019 | 2019 | 0.925 | 0.925 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.925 | 0.925
1.1.62. | КТП-113 | П/С | 0.8 |  | 1.4 | 2019 | 2019 | 16.086 | 16.086 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 16.086 | 16.086
1.1.63. | КТПН-118 | С | 0.4 |  | 1.2 | 2019 | 2019 | 0.91 | 0.91 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.91 | 0.91
1.1.64. | КТПН-119 | С | 0.4 |  | 1.2 | 2019 | 2019 | 0.911 | 0.911 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.911 | 0.911
1.1.65. | КТПН-1101 | С | 0.4 |  | 1.2 | 2019 | 2019 | 1.345 | 1.345 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.345 | 1.345
1.1.66. | КТПН-1102 | С | 0.4 |  | 1.1 | 2019 | 2019 | 1.345 | 1.345 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.345 | 1.345
1.1.67. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9 | С |  | 0.08 | 0.01 | 2019 | 2019 | 0.141 | 0.141 | 0 | [5 empty] | 0.08 |  | 0.08 |  |  | 0.141 | 0.141
1.1.68. | 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14 | С |  | 0.14 | 0.01 | 2019 | 2019 | 0.499 | 0.499 | 0 | [5 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0.499 | 0.499
1.1.69. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17 | С |  | 0.39 | 0.01 | 2019 | 2019 | 0.28 | 0.28 | 0 | [5 empty] | 0.39 |  | 0.39 |  |  | 0.28 | 0.28
1.1.70. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19 | С |  | 0.32 | 0.02 | 2019 | 2019 | 0.463 | 0.463 | 0 | [5 empty] | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.463 | 0.463
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  |  | 0.37 | 0 |  |  | 1.68 | 1.68 | 0 |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0.37 |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 0 |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
2.1.1. | 2 КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-22 | П/С |  | 0.37 | 0 | 2017 | 2017 | 1.68 | 1.68 | 0 |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 1.68 |  |  | 1.68
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Кабельные линии | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.2.2. | Воздушная линия | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Подстанция | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Спецтехника | [6 empty] | 20.25 | 20.25 | 0 | [8 empty] | 6.25 | 7.05 | 6.95 | 20.25
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования пять лет
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г. Радужный на период 2017-2019 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
К.А. Добровольский
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 33.05 |  |  |  |  | 10.11 |  | 375.119 | 20.718 | 98.031 | 224.16 | 32.21 | [7 empty] | 40.83 |  |  |  |  | 10.48
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 33.05 |  |  |  |  | 10.11 |  | 353.189 | 20.518 | 96.961 | 203.51 | 32.2 | [7 empty] | 40.83 |  |  |  |  | 10.11
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [8 empty] | 1991 | 30 лет | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 1 |  | 12.35 | 1.39 | 6.6 | 4.34 | 0.02 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | СИП-3 1х120 | 1
1.1.2. | ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [8 empty] | 1985 | 30 лет | ПБ-35 | АС-120 | - |  | 2.421 | 0.21 | 0.651 | 1.44 | 0.12 | [8 empty] | 2018 | 30 лет | У-35 | АС-120 | -
1.1.3. | ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3 | [8 empty] | 2003 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | - |  | 0.4 |  | 0.25 | 0.15 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | -
1.1.4. | ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок» | [8 empty] | 1999 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | - |  | 1.16 | 0.08 | 0.19 | 0.67 | 0.22 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | -
1.1.5. | ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган | [8 empty] | 1996 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | - |  | 2.37 | 0.44 | 0.62 | 1.05 | 0.26 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | -
1.1.6. | ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» | [8 empty] | 1976 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | - |  | 1.16 | 0.08 | 0.19 | 0.67 | 0.22 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | -
1.1.7. | ПС 35/6кВ «Кирпичная» |  |  |  |  | 1992 | 25 лет | 2 ТМГ | 8 | [6 empty] | 38.64 | 1.42 | 7.69 | 27.38 | 2.15 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ | 8
1.1.8. | ПС 35/6кВ «Рославльская» |  |  |  |  | 2000 | 25 лет | 5 ТМГ | [7 empty] | 14.3 | 0.87 | 3.78 | 6.74 | 2.91 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 5 ТМГ
1.1.9. | ТП-61 |  |  |  |  | 1990 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 2.45 |  | 1.64 | 0.77 | 0.04 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.10. | КТППН-139 |  |  |  |  | 1991 | 25 лет | 2 ТМГ | 1.26 | [6 empty] | 7.96 | 0.36 | 1.47 | 5.28 | 0.85 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ | 1.26
1.1.11. | ТП-1001 |  |  |  |  | 2001 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 2.85 |  | 1.91 | 0.82 | 0.12 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.12. | ТП-1002 |  |  |  |  | 2008 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 0.76 | 0.03 | 0.14 | 0.32 | 0.27 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.13. | КТПН-46 |  |  |  |  | 1982 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.25 | [6 empty] | 0.87 | 0.07 | 0.16 | 0.61 | 0.03 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.14. | КТПН-112 |  |  |  |  | 1998 | 25 лет | 1 ТМГ | 1.26 | [6 empty] | 14.02 | 1.42 | 10.28 | 2.11 | 0.21 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 1 ТМГ | 1.26
1.1.15. | КТПН-148 |  |  |  |  | 1994 | 25 лет | 2 ТМГ | 0.8 | [6 empty] | 2.1 | 0.13 | 0.38 | 1.47 | 0.12 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.8
1.1.16. | 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21 | [8 empty] | 1986 | 30 лет |  | АСБу 3х185 | 0.53 |  | 0.9 | 0.18 | 0.43 | 0.28 | 0.01 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | ААШВ 3х120 | 0.53
1.1.17. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | [8 empty] | 1993 | 30 лет |  | АВБбШв 3х185+1х95 | 0.22 |  | 0.3 |  | 0.17 | 0.13 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.22
1.1.18. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19 | [8 empty] | 1996 | 30 лет |  | АВБбШв 3х185+1х95 | 0.7 |  | 0.96 |  | 0.53 | 0.43 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.7
1.1.19. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29 | [8 empty] | 1990 | 30 лет |  | АВБбШв 3х120+1х70 | 0.86 |  | 1.06 |  | 0.66 | 0.39 | 0.01 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х120 | 0.86
1.1.20. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | [8 empty] | 1993 | 30 лет |  | АВБбШв 4х150+1х70 | 0.35 |  | 0.42 |  | 0.22 | 0.2 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.35
1.1.21. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5 | [8 empty] | 1992 | 30 лет |  | АВВГ 3х185+1х95 | 0.29 |  | 0.4 |  | 0.22 | 0.18 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.29
1.1.22. | ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3" | [8 empty] | 1990 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 |  |  | 1.404 | 0.13 | 0.304 | 0.83 | 0.14 | [8 empty] | 2018 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95
1.1.23. | ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок" | [8 empty] | 1985 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 0.54 |  | 0.294 | 0.014 | 0.14 | 0.14 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | СИП-3 1х70 | 0.54
1.1.24. | ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | [8 empty] | 1976 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 |  |  | 1.201 | 0.11 | 0.241 | 0.73 | 0.12 | [8 empty] | 2018 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120
1.1.25. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" |  |  |  |  | 1994 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 9.215 | 0.545 | 2.39 | 5.78 | 0.5 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.26. | ПС 35/10/6кВ "ГТЭС" |  |  |  |  | 2004 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 14.2 | 0.54 | 4.48 | 7.61 | 1.57 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.27. | ПС 35/10кВ "Город-1" |  |  |  |  | 1982 | 25 лет | 2 ТМГ | 12.6 | [6 empty] | 41.305 | 0.53 | 1.885 | 38.22 | 0.67 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 20
1.1.28. | ПС 35/6кВ "Город-2" |  |  |  |  | 1987 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 7.26 | 1.01 | 1.68 | 4.25 | 0.32 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.29. | РП-1 |  |  |  |  | 1985 | 25 лет | 4 ТМГ | [7 empty] | 7.005 | 0.3 | 1.535 | 2.63 | 2.54 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 4 ТМГ
1.1.30. | РП-3 |  |  |  |  | 1988 | 25 лет | 0 | 0 | [6 empty] | 7.62 | 0.28 | 0.96 | 4.27 | 2.11 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 0 | 0
1.1.31. | РП-7 |  |  |  |  | 2005 | 25 лет | 0 | 0 | [6 empty] | 4.53 | 0.21 | 0.96 | 1.78 | 1.58 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 0 | 0
1.1.32. | РП-8 |  |  |  |  | 1990 | 25 лет | 0 | 0 | [6 empty] | 10.38 | 0.29 | 3.5 | 4.7 | 1.89 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 0 | 0
1.1.33. | ТП-51 |  |  |  |  | 1989 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 1.061 | 0.051 | 0.18 | 0.56 | 0.27 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.34. | ТП-72 |  |  |  |  | 1989 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 1.061 | 0.051 | 0.18 | 0.56 | 0.27 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.35. | КТП-140 |  |  |  |  | 1992 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 1.6 | 0.09 | 0.33 | 1.15 | 0.03 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.36. | ТП-141 |  |  |  |  | 1993 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 1.6 | 0.091 | 0.329 | 1.15 | 0.03 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.37. | КТПН-18 |  |  |  |  | 2000 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.97 | 0.1 | 0.21 | 0.61 | 0.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.38. | КТПН-42 |  |  |  |  | 1986 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.926 | 0.096 | 0.19 | 0.59 | 0.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.39. | КТПН-56 |  |  |  |  | 1986 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.25 | [6 empty] | 0.803 | 0.08 | 0.203 | 0.47 | 0.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.25
1.1.40. | КТПН-145 |  |  |  |  | 1991 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 1.07 | 0.06 | 0.22 | 0.77 | 0.02 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.63
1.1.41. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5 | [8 empty] | 1998 | 30 лет |  | АВВГ 3х95+1х50 | 0.34 |  | 0.404 | 0.054 | 0.24 | 0.11 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.34
1.1.42. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11 | [8 empty] | 1984 | 30 лет |  | АВВГ 3х95+1х50 | 0.05 |  | 0.127 | 0.017 | 0.08 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.05
1.1.43. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1 | [8 empty] | 1988 | 30 лет |  | АСБГу 3х185+1х95 | 0.04 |  | 0.3 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.01 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х120 | 0.04
1.1.44. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18 | [8 empty] | 1990 | 30 лет |  | АВВГ 3х185+1х95 | 0.16 |  | 0.265 | 0.035 | 0.14 | 0.09 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.16
1.1.45. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27 | [8 empty] | 1990 | 30 лет |  | АВВГ 3х185+1х95 | 0.42 |  | 0.693 | 0.093 | 0.34 | 0.26 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.42
1.1.46. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [8 empty] | 1981 | 30 лет | ПБ110-2 | АС-120 | 0.69 |  | 9.92 | 2.053 | 3.847 | 4.01 | 0.01 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | П110-4В | АС-120/19 | 0.69
1.1.47. | ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [8 empty] | 1985 | 30 лет | 2ПБ110-1 | АС-120 |  |  | 2.572 | 1.002 | 0.77 | 0.8 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | У110-2В | АС-120
1.1.48. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [8 empty] | 1990 | 30 лет | ПБ110-2 | АС-120 | 2.99 |  | 4.56 |  | 1.94 | 2.61 | 0.01 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | ПБ110-2 | СИП-3 1х120 | 2.99
1.1.49. | ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [8 empty] | 1991 | 30 лет | ПБ110-1 | АС-120 |  |  | 4.928 | 1.058 | 1.02 | 2.8 | 0.05 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | У35-2 | АС-120
1.1.50. | ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | [8 empty] | 2003 | 30 лет | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 |  |  | 1.27 | 0.095 | 0.205 | 0.73 | 0.24 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120
1.1.51. | ПС 35/6кВ «Поселок» |  |  |  |  | 1984 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 30.495 | 0.586 | 13.629 | 13.29 | 2.99 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.52. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» |  |  |  |  | 1987 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 8.496 | 0.469 | 1.487 | 6.25 | 0.29 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.53. | ПС 35/10кВ «Дачная» |  |  |  |  | 1990 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 19.917 | 0.509 | 4.848 | 12.39 | 2.17 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.54. | РП-2 |  |  |  |  | 1988 | 25 лет | 4 ТМГ | [7 empty] | 6.225 |  | 1.435 | 2.64 | 2.15 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 4 ТМГ
1.1.55. | РП-5 |  |  |  |  | 1992 | 25 лет |  | 0 | [6 empty] | 4.203 |  | 1.033 | 1.57 | 1.6 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет |  | 0
1.1.56. | РП-6 |  |  |  |  | 1990 | 25 лет |  | 0 | [6 empty] | 1.497 |  | 0.287 | 0.9 | 0.31 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет |  | 0
1.1.57. | РП-10 |  |  |  |  | 1986 | 25 лет |  | 0 | [6 empty] | 9.858 | 0.496 | 2.242 | 5.51 | 1.61 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет |  | 0
1.1.58. | ТП-42 |  |  |  |  | 1991 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 1.059 |  | 0.179 | 0.59 | 0.29 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.59. | ТП-53 |  |  |  |  | 1991 | 25 лет | 2 ТМГ | [7 empty] | 1.059 |  | 0.179 | 0.59 | 0.29 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ
1.1.60. | КТПН-23 |  |  |  |  | 1981 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.63 | [6 empty] | 1.08 | 0.061 | 0.249 | 0.75 | 0.02 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.63
1.1.61. | КТПН-31 |  |  |  |  | 1988 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.925 | 0.052 | 0.183 | 0.67 | 0.02 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.62. | КТП-113 |  |  |  |  | 1988 | 25 лет | 2 ТМГ | 0.8 | [6 empty] | 16.086 | 1.709 | 2.867 | 11.27 | 0.24 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ | 0.8
1.1.63. | КТПН-118 |  |  |  |  | 1987 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.91 | 0.093 | 0.187 | 0.61 | 0.02 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.64. | КТПН-119 |  |  |  |  | 1987 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.911 | 0.093 | 0.188 | 0.61 | 0.02 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.65. | КТПН-1101 |  |  |  |  | 2004 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 1.345 | 0.315 | 0.26 | 0.73 | 0.04 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.66. | КТПН-1102 |  |  |  |  | 2008 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 1.345 | 0.315 | 0.26 | 0.73 | 0.04 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.67. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9 | [8 empty] | 1982 | 30 лет |  | АПВБ (3*70+1*35) | 0.08 |  | 0.141 | 0.011 | 0.07 | 0.06 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.08
1.1.68. | 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14 | [8 empty] | 1985 | 30 лет |  | АВВГ (3*185+1*95), АВБбШв (3*150+1*70) | 0.14 |  | 0.499 | 0.041 | 0.188 | 0.26 | 0.01 | [8 empty] | 2019 | 30 лет |  | АВБбШв 4х120 | 0.14
1.1.69. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17 | [8 empty] | 1983 | 30 лет |  | ААБЛ (3*185) | 0.39 |  | 0.28 | 0.024 | 0.126 | 0.13 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.39
1.1.70. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19 | [8 empty] | 2008 | 30 лет |  | АВВГ (4*95) | 0.32 |  | 0.463 | 0.039 | 0.214 | 0.21 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.32
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | [14 empty] | 1.68 | 0.2 | 1.07 | 0.4 | 0.01 | [12 empty] | 0.37
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 1.68 | 0.2 | 1.07 | 0.4 | 0.01 | [12 empty] | 0.37
2.1.1 | 2 КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-22 | [14 empty] | 1.68 | 0.2 | 1.07 | 0.4 | 0.01 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | ААШВ 3х120 | 0.37
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Кабельные линии | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Воздушная линия | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Подстанция
3. | Спецтехника | [14 empty] | 20.25 | 0 | 0 | 20.25 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
К.А. Добровольский
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей* | [7 empty] | Вывод мощностей | [7 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств
[19 empty] | План 2017 года | [9 empty] | План 2018 |  | План 2019 |  | Итого |  | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 | План 2019 | Итого
|  | План года 2017 |  | План года 2018 |  | План года 2019 |  | Итого |  | План года 2017 |  | План года 2018 |  | План года 2019 |  | Итого |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | VI кв. |  | Итого | [7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | VI кв. | Итого
[18 empty] | млн. рублей | км/МВА/другое*** | [15 empty] | млн. рублей
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| ВСЕГО, | 11.72 | 4.32 | 25.68 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 40.83 | 10.48 | 11.57 | 3.95 | 18.05 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 33.05 | 10.11 | 317.8975 | 0.8 | 0 | 9.66 | 1.01 | 1.26 | 3.31 | 0 | 0 | 11.72 | 4.32 | 25.68 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 40.83 | 10.48 | 33.28 | 39.645 | 26.145 | 15.51 | 114.58 | 123.549 | 136.994 | 375.119
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 11.72 | 3.95 | 25.68 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 40.83 | 10.11 | 11.57 | 3.95 | 18.05 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 33.05 | 10.11 | 299.3127 | 0.8 | 0 | 9.66 | 0.64 | 1.26 | 3.31 | 0 | 0 | 11.72 | 3.95 | 25.68 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 40.83 | 10.11 | 32.41 | 39.03 | 24.05 | 11.16 | 106.65 | 116.499 | 130.044 | 353.189
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.72 | 3.95 | 25.68 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 40.83 | 10.11 | 11.57 | 3.95 | 18.05 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 33.05 | 10.11 | 299.3127 | 0.8 | 0 | 9.66 | 0.64 | 1.26 | 3.31 | 0 | 0 | 11.72 | 3.95 | 25.68 | 1.55 | 3.43 | 4.61 | 40.83 | 10.11 | 32.41 | 39.03 | 24.05 | 11.16 | 106.65 | 116.499 | 130.044 | 353.189
1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 10.4661 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1.39 |  | 10.96 |  | 12.35 |  |  | 12.35
1.2. | ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона» |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | - | 2.0517 | [7 empty] | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0.1 |  |  | 1.12 | 1.22 | 1.205 |  | 2.421
1.3. | ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3 |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | - | 0.33898 |  | - | [6 empty] | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
1.4. | ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок» |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | - | 0.98305 | [7 empty] | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  | 1.16 | 1.16 |  |  | 1.16
1.5. | ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | - | 2.0085 | [7 empty] | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  | 2.37 | 2.37 |  |  | 2.37
1.6. | ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | - | 0.98305 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - |  | 1.16 |  |  | 1.16 |  |  | 1.16
1.7. | ПС 35/6кВ «Кирпичная» | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 32.7458 |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 18.64 | 20 |  |  | 38.64 |  |  | 38.64
1.8. | ПС 35/6кВ «Рославльская» | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12.1186 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.79 |  |  | 6.51 | 14.3 |  |  | 14.3
1.9. | ТП-61 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.0763 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.45 |  | 2.45 |  |  | 2.45
1.10. | КТППН-139 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 6.7458 |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 0.36 |  | 7.6 |  | 7.96 |  |  | 7.96
1.11. | ТП-1001 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.4153 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.85 |  |  | 2.85 |  |  | 2.85
1.12. | ТП-1002 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.64407 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.73 |  |  | 0.76 |  |  | 0.76
1.13. | КТПН-46 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0.73729 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87
1.14. | КТПН-112 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 11.8814 |  |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 1.42 | 12.6 |  |  | 14.02 |  |  | 14.02
1.15. | КТПН-148 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 | 1.7797 | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.1
1.16. | 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.76271 | [5 empty] | 0.53 |  |  | 0 | 0.53 |  |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.18 |  | 0.72 |  | 0.9 |  |  | 0.9
1.17. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0.22 | 0.25424 | [5 empty] | 0.22 |  |  | 0 | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0.22 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
1.18. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.81356 | [5 empty] | 0.7 |  |  | 0 | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  |  | 0.96
1.19. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29 |  | 0.86 |  |  |  |  | 0 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  |  | 0 | 0.86 | 0.89831 | [5 empty] | 0.86 |  |  | 0 | 0.86 |  |  |  |  | 0 | 0.86 |  |  | 1.06 |  | 1.06 |  |  | 1.06
1.20. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 |  | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0.35 | 0.35593 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0.35 |  | 0.42 |  |  | 0.42 |  |  | 0.42
1.21. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5 |  | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 0.29 | 0.33898 |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 0.29 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
1.22. | ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.1898 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.404 |  | 1.404
1.23. | ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок" |  |  |  | 0.54 |  |  | 0 | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  |  | 0 | 0.54 | 0.24915 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.54 |  |  | 0 | 0.54 | [5 empty] | 0.294 |  | 0.294
1.24. | ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.0178 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.201 |  | 1.201
1.25. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7.8093 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 9.215 |  | 9.215
1.26. | ПС 35/10/6кВ "ГТЭС" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12.0339 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 14.2 |  | 14.2
1.27. | ПС 35/10кВ "Город-1" |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 | 0 | 35.0042 | [8 empty] | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 20 | 0 | [5 empty] | 41.305 |  | 41.305
1.28. | ПС 35/6кВ "Город-2" | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6.1525 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7.26 |  | 7.26
1.29. | РП-1 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.9364 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7.005 |  | 7.005
1.30. | РП-3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.4576 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7.62 |  | 7.62
1.31. | РП-7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.839 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4.53 |  | 4.53
1.32. | РП-8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.7966 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 10.38 |  | 10.38
1.33. | ТП-51 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.89915 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.061 |  | 1.061
1.34. | ТП-72 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.89915 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.061 |  | 1.061
1.35. | КТП-140 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1.3559 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.6
1.36. | ТП-141 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1.3559 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.6
1.37. | КТПН-18 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.82203 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | [5 empty] | 0.97 |  | 0.97
1.38. | КТПН-42 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.78475 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | [5 empty] | 0.926 |  | 0.926
1.39. | КТПН-56 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.68051 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | [5 empty] | 0.803 |  | 0.803
1.40. | КТПН-145 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.90678 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 | [5 empty] | 1.07 |  | 1.07
1.41. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0 | 0.34 | 0.34237 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.34 |  |  | 0 | 0.34 | [5 empty] | 0.404 |  | 0.404
1.42. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 | 0.05 | 0.10763 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.05 |  |  | 0 | 0.05 | [5 empty] | 0.127 |  | 0.127
1.43. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0.04 | 0.25424 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.04 |  |  | 0 | 0.04 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.3
1.44. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | 0.22458 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [5 empty] | 0.265 |  | 0.265
1.45. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0 | 0.42 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0 | 0.42 | 0.58729 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.42 |  |  | 0 | 0.42 | [5 empty] | 0.693 |  | 0.693
1.46. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [5 empty] | 0.69 | 0 | 0.69 | [5 empty] | 0.69 | 0 | 0.69 | 8.4068 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.69 | 0 | 0.69 | [6 empty] | 9.92 | 9.92
1.47. | ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2.1797 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2.572 | 2.572
1.48. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [5 empty] | 2.99 | 0 | 2.99 | [5 empty] | 2.99 | 0 | 2.99 | 3.8644 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2.99 | 0 | 2.99 | [6 empty] | 4.56 | 4.56
1.49. | ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 4.1763 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4.928 | 4.928
1.50. | ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.0763 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1.27 | 1.27
1.51. | ПС 35/6кВ «Поселок» | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 25.8432 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30.495 | 30.495
1.52. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 7.2 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8.496 | 8.496
1.53. | ПС 35/10кВ «Дачная» | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 16.8788 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 19.917 | 19.917
1.54. | РП-2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.2754 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6.225 | 6.225
1.55. | РП-5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.5619 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4.203 | 4.203
1.56. | РП-6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.2686 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1.497 | 1.497
1.57. | РП-10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.3542 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9.858 | 9.858
1.58. | ТП-42 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.89746 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1.059 | 1.059
1.59. | ТП-53 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.89746 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1.059 | 1.059
1.60. | КТПН-23 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 | 0 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 | 0 | 0.91525 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.63 |  | 0.63 | 0 | [6 empty] | 1.08 | 1.08
1.61. | КТПН-31 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.7839 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.925 | 0.925
1.62. | КТП-113 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 13.6322 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | [6 empty] | 16.086 | 16.086
1.63. | КТПН-118 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.77119 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.91 | 0.91
1.64. | КТПН-119 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.77203 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.911 | 0.911
1.65. | КТПН-1101 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 1.1398 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1.345 | 1.345
1.66. | КТПН-1102 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 1.1398 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1.345 | 1.345
1.67. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9 | [5 empty] | 0.08 | 0 | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.11949 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0.08 | [6 empty] | 0.141 | 0.141
1.68. | 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14 | [5 empty] | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.42288 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.14 | 0 | 0.14 | [6 empty] | 0.499 | 0.499
1.69. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17 | [5 empty] | 0.39 | 0 | 0.39 | [5 empty] | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.23729 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.39 | 0 | 0.39 | [6 empty] | 0.28 | 0.28
1.70. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19 | [5 empty] | 0.32 | 0 | 0.32 | [5 empty] | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.39237 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.32 | 0 | 0.32 | [6 empty] | 0.463 | 0.463
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.4237 | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0.2 | 0 | 1.48 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.4237 | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0.2 | 0 | 1.48 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
| 2 КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-12 |  | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.4237 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 0.37 | 0.2 |  | 1.48 |  | 1.68 |  |  | 1.68
2.2. | Прочее новое строительство | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Кабельные линии | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Воздушная линия | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Подстанция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Прочее строительство | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Спецтехника | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.161 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0.615 | 0.615 | 4.35 | 6.25 | 7.05 | 6.95 | 20.25

## приложение 2.1
Приложение № 2.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «РГЭС» НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2017-2019 Г.Г.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО «РГЭС»
г. Радужный
_________________________К.А. Добровольский
«_______» ____________________201__ года
М.П.
Общая характеристика инвестиционной программы
Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети» (далее - ОАО "РГЭС") на период реализации 2017-2019 годы разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", в формате согласно приказу Минэнерго России от 24 марта 2010года № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов энергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".
Инвестиционная программа на период реализации 2017 — 2019 годы для ОАО «РГЭС» имеет значимую роль в обновлении основных фондов для обеспечения потребителей качественной электроэнергией, а также для обеспечения надежного, экономически эффективного спроса на электрическую энергию.
Основные цели инвестиционной программы - обеспечение возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям и дополнительного отбора мощности существующим объектам в зоне деятельности ОАО «РГЭС» при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и мощности путем строительства, расширения, модернизации объектов электросетевого хозяйства.
В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:
1. | Актуализация прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок. Реализация инвестиционных проектов по созданию дополнительных мощностей в целях удовлетворения спроса на электроэнергию;
2. | Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей, снижение износа основного технологического оборудования;
3. | Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учёта потребляемых энергоресурсов;
4. | Приведение инфраструктуры Общества в соответствие современным требованиям;
5. | Поддержание антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов;
6. | Обеспечение развития систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации, развитие системы удаленного мониторинга и предупреждения аварийности на линейных и подстанционных объектах, дальнейшее развитие центров управления сетями.
Основные параметры инвестиционной программы на период реализации 2017-2019 годы
Параметры финансирования проекта инвестиционной программы открытого акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети» на период реализации 2017-2019 годы сформированы в объеме 375,1 млн. руб. с НДС.
Объем капитальных вложений за период реализации 2017-2019 годы сформирован в сумме 317,9 млн. руб. без НДС.
Ввод трансформаторной мощности - 40,63 МВА.
Ввод линий электропередач – 10,48 км.
Объем реализации инвестиционной программы по годам:
| Параметр | 2017 | 2018 | 2019 | Итого 2017-2019
| Освоение, млн. руб. без НДС | 97.1 | 104.7 | 116.09 | 317.89
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 114.58 | 123.55 | 136.99 | 375.12
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 97.1 | 104.7 | 116.09 | 317.89
| Ввод, МВА | 59.58 | 71.14 | 34.81 | 165.53
| Ввод, км | 29.01 | 6.2 | 66.53 | 101.74
Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов
Повышение надежности электроснабжения потребителей.
Основным показателем эффективности деятельности Общества является надежность работы энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций. На балансе ОАО «РГЭС» находятся электрические сети 0,4-10кВ и 35 кВ общей протяженностью 455 км и 186 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, по которым осуществляется транспортировка электрической энергии для жилых и общественных зданий, объектов городского хозяйства и объектов нефтедобычи. Износ оборудования объектов электросетевого хозяйства ОАО «РГЭС» составляет 46%. В 2017-2019 годах будут проведены работы по реконструкции и новому строительству объектов электросетевого хозяйства с целью разукрупнения существующих объектов электроэнергетики и восставновления основных фондов.
Приоритетными направлениями в рамках мероприятий по повышению надежности являются:
1. | выполнение работ по реконструкции подстанционных и линейных объектов с большим физическим износом;
2. | выполнение работ по организации систем связи, телемеханики и передачи данных в центр управления сетями, обеспечивающих мониторинг состояния объектов сети и снижение времени реагирования на внештатные ситуации;
3. | выполнение мероприятий по централизации управления аварийно-диспетчерскими службами бригадами;
4. | замена изношенного и перегружаемого оборудования в «проблемных» точках при реализации мероприятий по подготовке к прохождению ОЗП.
Программа технологического присоединения заявителей.
Основным приоритетом инвестирования является развитие электросетевого хозяйства ОАО «РГЭС», в целях обеспечения своевременного технологического присоединения заявителей.
Развитие электросетевого хозяйства предприятия, снятие ограничений по доступу к электрическим сетям является благоприятным фактором для улучшения инвестиционного климата, стимулирования предпринимательской деятельности в городе Радужный. Задачей инвестиционной программы является недопущение ухудшения условий доступа к сетям электроснабжения. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, распоряжением Правительства Российской Федерации №1144-р от 30.12.2012 (в ред. Распоряжения правительства РФ от 09.08.2013 №1400) предприятием реализуется комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса при подключении к электросетям.

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
Краткое описание инвестиционной программы ОАО "РГЭС" на период 2017-2019 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
К.А. Добровольский
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта На 01.01.2013, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2017г., млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 40.83 |  | 10.48 | [9 empty] | 353.189 |  | 353.189
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 40.83 |  | 10.11 | [9 empty] | 353.189 |  | 353.189
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 8 мкр. |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.35 |  | 12.35 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.2. | ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | - |  | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.421 |  | 2.421 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.3. | ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3 | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | - |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.4. | ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | - |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.16 |  | 1.16 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.5. | ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | - |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.37 |  | 2.37 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.6. | ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | - |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.16 |  | 1.16 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.7. | ПС 35/6кВ «Кирпичная» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона | 8 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 38.64 |  | 38.64 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.8. | ПС 35/6кВ «Рославльская» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.3 |  | 14.3 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.9. | ТП-61 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.45 |  | 2.45 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.10. | КТППН-139 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 1.26 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.96 |  | 7.96 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.11. | ТП-1001 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.85 |  | 2.85 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.12. | ТП-1002 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 10 мкр. |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.76 |  | 0.76 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.13. | КТПН-46 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южный мкр. | 0.4 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.87 |  | 0.87 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.14. | КТПН-112 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 1.26 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.02 |  | 14.02 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.15. | КТПН-148 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 0.8 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.1 |  | 2.1 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.16. | 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр |  |  | 0.53 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.9 |  | сохранение кольцевой схемы электроснабжения, уменьшение времени перерыва электроснабжения в случаи возникновения аварийной ситуации в энергосистеме | выполнение ремонтных работ на объектах эл.сетевого хозяйства без отключения потребителей, надежное и бесперебойное электроснабжение | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.17. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 4 мкр. |  |  | 0.22 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.3 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.18. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 5 мкр. |  |  | 0.7 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.96 |  | 0.96 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.19. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 5 мкр. |  |  | 0.86 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.06 |  | 1.06 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.20. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. |  |  | 0.35 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.42 |  | 0.42 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.21. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. |  |  | 0.29 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.22. | ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.404 |  | 1.404 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.23. | ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона |  |  | 0.54 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.294 |  | 0.294 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.24. | ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.201 |  | 1.201 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.25. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.215 |  | 9.215 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.26. | ПС 35/10/6кВ "ГТЭС" | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.2 |  | 14.2 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.27. | ПС 35/10кВ "Город-1" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 20 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 41.305 |  | 41.305 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.28. | ПС 35/6кВ "Город-2" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.26 |  | 7.26 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города | перенос существующей линии электропередач из территории подпадающей под застройку | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.29. | РП-1 | г.Радужный ХМАО-Югра | 1 мкр. |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.005 |  | 7.005 |  | сохранение кольцевой схемы электроснабжения, уменьшение времени перерыва электроснабжения в случаи возникновения аварийной ситуации в энергосистеме | выполнение ремонтных работ на объектах эл.сетевого хозяйства без отключения потребителей, надежное и бесперебойное электроснабжение | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.30. | РП-3 | г.Радужный ХМАО-Югра | 3 мкр. | 0 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.62 |  | 7.62 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.31. | РП-7 | г.Радужный ХМАО-Югра | УМСАП по ООГХ | 0 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.53 |  | 4.53 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.32. | РП-8 | г.Радужный ХМАО-Югра | Аэропорт | 0 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.38 |  | 10.38 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.33. | ТП-51 | г.Радужный ХМАО-Югра | 5 мкр. |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.061 |  | 1.061 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.34. | ТП-72 | г.Радужный ХМАО-Югра | 7 мкр. |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.061 |  | 1.061 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.35. | КТП-140 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 2 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 |  | 1.6 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.36. | ТП-141 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 2 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 |  | 1.6 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.37. | КТПН-18 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 0.4 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.97 |  | 0.97 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.38. | КТПН-42 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 0.4 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.926 |  | 0.926 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.39. | КТПН-56 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.803 |  | 0.803 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.40. | КТПН-145 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, территория СОНТ «Здоровье» | 0.63 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.07 |  | 1.07 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.41. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.34 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.404 |  | 0.404 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.42. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 3 мкр. |  |  | 0.05 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.127 |  | 0.127 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.43. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. |  |  | 0.04 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.3 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.44. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. |  |  | 0.16 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.265 |  | 0.265 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.45. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. |  |  | 0.42 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.693 |  | 0.693 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.46. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  | 0.69 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.92 |  | 9.92 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.47. | ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.572 |  | 2.572 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.48. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | г.Радужный ХМАО-Югра | р-он поселка Зумрад |  |  | 2.99 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.56 |  | 4.56 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.49. | ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | г.Радужный ХМАО-Югра | р-он поселка Зумрад |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.928 |  | 4.928 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.50. | ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | г.Радужный ХМАО-Югра | 7 мкр. |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.27 |  | 1.27 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.51. | ПС 35/6кВ «Поселок» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, мкр. Южный |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 30.495 |  | 30.495 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.52. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» | г.Радужный ХМАО-Югра | Район базы ОАО «РГЭС» |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.496 |  | 8.496 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.53. | ПС 35/10кВ «Дачная» | г.Радужный ХМАО-Югра | пос. Зумрад |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.917 |  | 19.917 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.54. | РП-2 | г.Радужный ХМАО-Югра | Район ВОЗ-5000 УП «ГВК» |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.225 |  | 6.225 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.55. | РП-5 | г.Радужный ХМАО-Югра | Район ВОЗ-5000 УП «ГВК» | 0 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.203 |  | 4.203 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города
1.1.56. | РП-6 | г.Радужный ХМАО-Югра | Район базы ОАО «ВНСС» | 0 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.497 |  | 1.497 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.57. | РП-10 | г.Радужный ХМАО-Югра | Район базы ОАО «РГЭС» | 0 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.858 |  | 9.858 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.58. | ТП-42 | г.Радужный ХМАО-Югра | 4 мкр. |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.059 |  | 1.059 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.59. | ТП-53 | г.Радужный ХМАО-Югра | 5 мкр. |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.059 |  | 1.059 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.60. | КТПН-23 | г.Радужный ХМАО-Югра | мкр. Южный | 0.63 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.08 |  | 1.08 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.61. | КТПН-31 | г.Радужный ХМАО-Югра | мкр. Южный | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.925 |  | 0.925 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.62. | КТП-113 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 0.8 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.086 |  | 16.086 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.63. | КТПН-118 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.91 |  | 0.91 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.64. | КТПН-119 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.911 |  | 0.911 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.65. | КТПН-1101 | г.Радужный ХМАО-Югра | 22 мкр. | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.345 |  | 1.345 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.66. | КТПН-1102 | г.Радужный ХМАО-Югра | 22 мкр. | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.345 |  | 1.345 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.67. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9 | г.Радужный ХМАО-Югра | 1 мкр. |  |  | 0.08 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.141 |  | 0.141 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.68. | 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14 | г.Радужный ХМАО-Югра | 1 мкр. |  |  | 0.14 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.499 |  | 0.499 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города
1.1.69. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17 | г.Радужный ХМАО-Югра | 3 мкр. |  |  | 0.39 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 |  | 0.28 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.70. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19 | г.Радужный ХМАО-Югра | 3 мкр. |  |  | 0.32 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.463 |  | 0.463 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0.37 | [9 empty] | 1.68 |  | 1.68
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0.37 | [9 empty] | 1.68 |  | 1.68
2.1.1 | 2 КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-22 | г.Радужный ХМАО-Югра | 2 мкр. |  |  | 0.37 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.68 |  | 1.68 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города | повышение надежности электроснабжения 1 и 2го мкр. | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
2.2. | Прочее новое строительство
2.2.1. | Кабельные линии
2.2.2. | Воздушная линия
2.2.3. | Подстанция
3. | Спецтехника | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.25 |  | 20.25 |  | обновление устаревшего парка спецтранспорта | подтверждается отчетом по основным средствам ОАО "РГЭС" | подтверждается отчетом по основным средствам ОАО "РГЭС"
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

## приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 28.02.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 31.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 01.03.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2017г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.10.2018г. | 30.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 31.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2017г. | 29.02.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2017г. | 24.03.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.03.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.08.2017г. | 31.12.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.10.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.11.2017г. | 30.12.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.08.2017г. | 31.12.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.10.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.11.2017г. | 30.12.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.02.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Кирпичная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2017г. | 31.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Рославльская»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.12.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 28.02.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.11.2017г. | 30.12.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-61
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.04.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.05.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.06.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТППН-139
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 28.02.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-1001
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.04.2017г. | 15.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 15.05.2017г. | 01.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-1002
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2017г. | 31.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-46
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.02.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-112
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2017г. | 31.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-148
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 20.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.01.2017г. | 21.02.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2017г. | 25.03.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.03.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2017г. | 15.01.2017г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2017г. | 16.02.2017г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2017г. | 17.03.2017г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017г. | 01.02.2017г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 28.02.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.04.2017г. | 15.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 15.05.2017г. | 01.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.04.2017г. | 15.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 15.05.2017г. | 01.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.04.2017г. | 15.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 15.05.2017г. | 01.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.02.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.02.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.02.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2018г. | 21.01.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.01.2018г. | 21.02.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2018г. | 21.03.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.02.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2018г. | 21.01.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.01.2018г. | 21.02.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2018г. | 21.03.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.02.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2018г. | 21.01.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.01.2018г. | 21.02.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2018г. | 21.03.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ "Котельная-3"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.02.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2018г. | 31.05.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10/6кВ "ГТЭС"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.02.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2018г. | 31.05.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный диретор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ "Город-1"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.02.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2018г. | 31.05.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ "Город-2"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.02.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2018г. | 31.05.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-1
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-3
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.02.2018г. | 16.04.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.04.2018г. | 25.05.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.04.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-7
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-8
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-51
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-72
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТП-140
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-141
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-18
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-42
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-56
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-145
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2018г. | 15.01.2018г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2018г. | 16.02.2018г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2018г. | 17.03.2018г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2018г. | 01.03.2018г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Поселок»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Котельная-2»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ «Дачная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-2
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-5
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-6
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-10
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-42
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-53
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-23
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-31
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТП-113
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-118
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-119
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-1101
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-1102
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-22
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.01.2019г. | 15.01.2019г. | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.01.2019г. | 16.02.2019г. | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 17.02.2019г. | 17.03.2019г. | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2019г. | 01.03.2019г. | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта: Спецтехника
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | - | - | - | не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | не требуется
3.5. | Завершение строительства | - | - | - | - | - | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный диретор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.1
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
| Финансовый план на период реализации |  | г.Радужный
| инвестиционной программы на 2017 - 2019 годы |  |  | К.А. Добровольский
| Открытого акционерного общества |  |  |  | «___»________ 20__ года
| "Радужнинские городские электрические сети", |  |  |  | М.П.
млн. рублей
|  | 173954.5229 | 218668.0148
№ п/п | Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 405.99 | 376.81 | 399.69 | 1182.49
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности - услуги по передаче электрической энергии | 405.99 | 376.81 | 399.69 | 1182.49
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 308.07 | 324.71 | 342.59 | 975.37
1. | Материальные расходы, всего | 25.2 | 26.24 | 27.15 | 78.59
в том числе:
1.1. | Топливо | 4.45 | 4.63 | 4.79 | 13.87
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 60.2
1.3. | Покупная электроэнергия | 1.45 | 1.51 | 1.56 | 4.52
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 186.38 | 194.03 | 200.8 | 581.21
3. | Амортизационные отчисления | 76.57 | 81.15 | 86.07 | 243.79
4. | Налоги и сборы, всего | 16.47 | 19.73 | 23.33 | 59.53
5. | Прочие расходы, всего | 3.45 | 3.56 | 3.68 | 10.69
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 97.92 | 52.1 | 57.1 | 207.12
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -0.61 | -0.63 | -0.66 | -1.9
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 1.9
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 97.31 | 51.47 | 56.44 | 205.22
VI. | Налог на прибыль | 16.48 | 9.66 | 18.04 | 44.18
VII. | Чистая прибыль | 80.83 | 41.81 | 38.4 | 161.04
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 5.47 | 5.7 | 5.9 | 17.07
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли | 5.47 | 5.7 | 5.9 | 161.04
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 76.57 | 81.15 | 86.07 | 243.79
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 97.1 | 0 | 0 | 97.1
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 482.56 | 457.96 | 485.76 | 1426.28
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 351.16 | 259.55 | 281.12 | 891.83
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 131.4 | 198.41 | 204.64 | 534.45
Справочно:
1. | EBITDA | 174.49 | 133.25 | 143.17 | 207.12
2. | Долг на конец периода | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Прогноз тарифов | 1.043 | 1.043 | 1.043
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к инвестиционной программе
ОАО "РГЭС" г.Радужный
на 2017 — 2019 год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
| Источники финансирования |  |  | К.А. Добровольский
| инвестиционной программы на 2017 - 2019 годы |  |  |  | «___»________ 20__ года
| Открытого акционерного общества |  |  |  | М.П.
Радужнинские городские электрические сети
(в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей)
№№ | Источник финансирования | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
1 | Собственные средства | 114.58 | 123.55 | 136.99 | 375.12
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 38.01 | 42.4 | 50.92 | 131.33
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 38.01 | 42.4 | 50.92 | 131.33
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 76.57 | 81.15 | 86.07 | 243.79
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 76.57 | 81.15 | 86.07 | 243.79
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 114.58 | 123.55 | 136.99 | 375.12
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | 66.0447 | 66.2818 | 60.5333 | 192.8598
| с уч. ндс | 60.2184 | 62.0686 | 53.3602 | 175.6473
| ндс | 10.8393 | 11.1724 | 9.6048 | 31.6165
| без ндс | 49.3791 | 50.8963 | 43.7554 | 144.0308

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к инвестиционной программе
ОАО "РГЭС" г.Радужный
на 2017 — 2019 год
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
______________К.А. Добровольский
« __ » ___________ 201__ года
Финансовая модель ОАО "РГЭС"
на период реализации инвестиционной программы на 2017 - 2019 годы
| 2017 | 2016 | 2017 | Итого
Выручка | 405.99 | 376.81 | 399.69 | 1182.49
Себестоимость | 388.9 | 366.52 | 380.99 | 1136.41
Прямая себестоимость | 229.01 | 239.85 | 250.31 | 719.17
Накладные расходы | 159.89 | 126.67 | 130.68 | 417.24
Операционная прибыль | 17.09 | 10.29 | 18.7 | 46.08
Внереализационные расходы | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 1.9
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 16.48 | 9.66 | 18.04 | 44.18
Чистая прибыль/убыток | 3.1974e-14 | 1.954e-14 | 4.6185e-14 | 9.77e-14
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | 0 | 0 | 0 | 0
Операционный денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Поступления | 405.99 | 376.81 | 399.69 | 1182.49
Выбытия | 405.99 | 376.81 | 399.69 | 1182.49
Платежи по прямой себестоимости | 405.99 | 376.81 | 399.69 | 1182.49
Итого операционный денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционный денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Поступления | 45.612 | 50.88 | 61.104 | 157.596
Выбытия | 45.612 | 50.88 | 61.104 | 157.596
Итого инвестиционный денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Поступления | 0 | 0 | 0 | 0
Эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0
Привлечение кредитов | 0 | 0 | 0 | 0
Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0
Итого финансовый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Меры господдержки | 0 | 0 | 0 | 0
Реструктуризация дефицитных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0
Увеличение капитализации | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидирование процентной ставки (реестр) | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидирование процентной ставки | 0 | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0
остаток денежных средств на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0
Кредиты на начало | 0 | 0 | 0 | 0
Кредиты на конец | 0 | 0 | 0 | 0