## 2014-2017гг
Информация о поданных заявках, заключенных договорах на технологическое присоединение к электрическим сетям и объеме мощности, необходимой для их осуществления
№ п/п | Сведение о заявках | [5 empty] | Сведения о договорах | [9 empty] | Информация о составлении и подписании документов о технологическом присоединении |  | Примечание
| дата | номер | Источник снабжения | объем мощности, кВт | ход реализации заявок |  | тип заявителя | № договора | Дата направления договора | Дата заключения договора | Объем присоединяемой мощности, кВт | Стоимость договора с НДС 18% | Срок выполнения мероприятий технологического присоединения | Дата выполнения сетевой организацией технических условий | Фактическое присоединение и фактический прием (подача) напряжения и мощности | объем присоединенной мощности,кВт | Дата составления документов о технологическом присоединении | Дата подписания документов о технологическом присоединении Заявителем
[5 empty] | принята | аннулирована
2014г.
1 | 2014-01-09 | 23/1 | ТП-93 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.002.14 | 2014-01-10 | 2014-01-15 | 10 | 550 | 2014-05-17 | 2014-01-22 | 2014-01-28 | 10 | 2014-01-27 | 2014-01-27
2 | 2014-01-15 | 23/2 | КТПН-145 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.002.14 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 5 | 550 | 2014-05-17 | 2014-05-12 | 2014-09-17 | 5 | 2014-09-16 | 2014-09-16
3 | 2014-01-29 | 23/10 | КТПН-27 | 30 |  | - | Юр.л. | 02.003.14 | 2014-02-03 | 2014-03-13 | 30 | 3491.5 | 2014-07-13 | 2014-05-20 | - | - | - | -
4 | 2014-02-18 | 23/17 | ТП-71 | 17.3 |  | - | Юр.л. | 02.004.14 | 2014-02-26 | 2014-02-28 | 17.3 | 2013.43 | 2014-06-30 | 2014-06-19 | 2014-07-15 | 17.3 | 2014-07-14 | 2014-07-14
5 | 2014-02-25 | 23/21 | ТП-71 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.004.14 | 2014-03-03 | 2014-04-27 | 8 | 550 | 2014-08-27 | 2014-04-15 | 2014-04-30 | 8 | 2014-04-28 | 2014-04-28
6 | 2014-02-27 | 23/23 | ТП-61 | 7.5 |  | - | Юр.л. | 02.005.14 | 2014-03-19 | 2014-03-31 | 7.5 | 550 | 2014-07-31 | 2014-04-20 | 2014-04-25 | 7.5 | 2014-04-25 | 2014-04-25
7 | 2014-03-04 | 23/27 | КТПН-157 | 10 |  | - | Физ.л. | 01.003.14 | 2014-02-26 | 2014-03-03 | 10 | 550 | 2014-07-03 | 2014-02-28 | 2014-03-14 | 10 | 2014-03-12 | 2014-03-12
8 | 2014-03-04 | б/н | ПЛУ-2 | 2000 |  | - | Юр.л. | 02.016.14 | 2014-06-27 | 2014-08-07 | 2000 | 247139.2 | 2016-08-06 | 2015-06-05 | 2015-12-04 | 2000 | 2015-09-22 | 2015-12-04
9 | 2014-03-17 | 23/33 | ТП-135 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.005.14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 5 | 550 | 2014-07-24 | 2014-05-25 | 2014-06-12 | 5 | 2014-06-11 | 2014-06-11
10 | 2014-03-25 | 23/36 | РП-1 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.006.14 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 10 | 1163.83 | 2014-07-27 | 2014-03-20 | 2014-04-19 | 10 | 2014-04-18 | 2014-04-18
11 | 2014-03-27 | 23/37 | КТПН-16 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.007.14 | 2014-04-01 | 2014-04-23 | 10 | 550 | 2014-08-23 | 2014-08-23 | 2015-01-30 | 10 | 2015-01-30 | 2015-01-30
12 | 2014-03-27 | 23/38 | КТПН-169 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.006.14 | 2014-03-28 | 2014-04-16 | 5 | 550 | 2014-08-16 | 2014-07-17 | - | - | - | -
13 | 2014-04-02 | 23/41 | ТП-11 | 40 |  | - | Физ.л. | 01.007.14 | 2014-04-15 | 2014-05-15 | 40 | 9310.67 | 2014-09-14 | 2014-08-05 | - | - | - | -
14 | 2014-04-10 | 23/44 | КТПН-118 | 6 |  | - | Юр.л. | 02.008.14 | 2014-04-17 | 2014-06-05 | 6 | 550 | 2014-10-05 | 2014-08-06 | 2015-07-30 | 6 | 2015-02-24 | 2015-02-24
15 | 2014-04-16 | 23/50 | ТП-156 | 25 |  | - | Физ.л. | 01.008.14 | 2014-04-18 | 2014-04-28 | 25 | 2909.58 | 2014-08-28 | 2014-05-18 | 2014-06-03 | 25 | 2014-06-02 | 2014-06-02
16 | 2014-04-18 | 23/51 | ТП-24 | 72.45 |  | - | Юр.л. | 02.009.14 | 2014-04-29 | 2014-05-12 | 72.45 | 16863.94 | 2015-05-12 | 2015-03-28 | - | - | - | -
17 | 2014-04-30 | 23/62 | КТПН-1001 | 25 |  | - | Физ.л. | 01.009.14 | 2014-04-30 | 2014-05-05 | 25 | 2909.58 | 2014-09-04 | 2014-08-18 | - | - | - | -
18 | 2014-05-19 | 23/65 | ТП-92 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.010.14 | 2014-05-20 | 2014-06-01 | 15 | 3491.5 | 2014-10-01 | 2014-05-30 | 2014-06-28 | 15 | 2014-06-27 | 2014-06-27
19 | 2014-05-21 | 23/68 | КТПН-157 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.012.14 | 2014-05-26 | 2014-05-29 | 2 | 550 | 2014-09-28 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 2 | 2014-06-25 | 2014-06-25
20 | 2014-05-21 | 23/69 | КТПН-157 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.011.14 | 2014-05-26 | 2014-06-04 | 8 | 550 | 2014-10-04 | 2014-09-15 | 2015-10-16 | 8 | 2015-10-06 | 2015-10-14
21 | 2014-05-22 | 23/71 | КТПН-155 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.010.14 | 2014-05-26 | 2014-05-28 | 15 | 550 | 2014-09-27 | 2014-07-25 | 2014-08-14 | 15 | 2014-08-13 | 2014-08-13
22 | 2014-05-22 | 23/72 | КТПН-1101 | 7 |  | - | Физ.л. | 01.013.14 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 7 | 550 | 2014-09-29 | 2014-07-18 | 2014-08-14 | 7 | 2014-08-13 | 2014-08-13
23 | 2014-05-27 | 23/79 | ТП-91 | 15 |  | 2014-08-05 | Юр.л. | 02.012.14 | 2014-06-05 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
24 | 2014-05-28 | 23/80 | КТПН-1004 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.014.14 | 2014-06-03 | 2014-06-06 | 15 | 550 | 2014-10-06 | 2014-06-02 | 2014-06-12 | 15 | 2014-06-11 | 2014-06-11
25 | 2014-05-30 | 23/83 | ТП-36 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.011.14 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | 15 | 550 | 2014-06-18 | 2014-06-03 | - | - | 2014-06-03 | 2014-06-04
26 | 2014-06-02 | 23/84 | КТПН-1101 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.015.14 | 2014-06-06 | 2014-07-23 | 15 | 550 | 2014-11-22 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | 15 | 2014-08-05 | 2014-08-05
27 | 2014-06-04 | 23/86 | КТПН-1101 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.016.14 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | 5 | 550 | 2014-10-19 | 2014-07-20 | - | - | - | -
28 | 2014-06-05 | 23/89 | КТПН-27 | 40 |  | - | Юр.л. | 02.015.14 | 2014-06-25 | 2014-07-11 | 40 | 4655.33 | 2014-11-10 | 2014-08-15 | 2014-08-28 | 40 | 2014-08-27 | 2014-08-27
29 | 2014-06-06 | 23/90 | КТПН-136 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.018.14 | 2014-06-18 | 2014-06-24 | 2 | 550 | 2014-10-24 | 2014-07-20 | 2014-07-08 | 2 | 2014-07-07 | 2014-07-07
30 | 2014-06-09 | 23/92 | КТПН-136 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.017.14 | 2014-06-18 | 2014-06-24 | 2 | 550 | 2014-10-24 | 2014-07-20 | 2014-07-14 | 2 | 2014-07-04 | 2014-07-04
31 | 2014-06-16 | 23/96 | КТПН-145 | 3 |  | - | Физ.л. | 01.020.14 | 2014-06-19 | 2014-07-02 | 3 | 550 | 2014-11-01 | 2014-07-12 | 2014-07-22 | 3 | 2014-07-21 | 2014-07-21
32 | 2014-06-16 | 23/97 | КТПН-130 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.019.14 | 2014-06-19 | 2014-06-24 | 5 | 550 | 2014-10-24 | 2014-09-28 | 2015-06-11 | 5 | 2015-06-03 | 2015-06-05
33 | 2014-06-17 | 23/98 | КТПН-136 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.021.14 | 2014-06-20 | 2014-06-24 | 2 | 550 | 2014-10-24 | 2014-07-08 | 2014-07-28 | 2 | 2014-07-21 | 2014-07-21
34 | 2014-06-18 | 23/100 | КТПН-136 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.022.14 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 5 | 550 | 2014-10-26 | 2014-07-10 | 2014-07-22 | 5 | 2014-07-21 | 2014-07-21
35 | 2014-06-18 | 23/101 | ТП-62 | 75 |  | 2014-08-24 | Юр.л. | 02.013.14 | 2014-06-24 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
36 | 2014-06-24 | 23/101а | ПЛУ-2 | 2242.8 |  | - | Юр.л. | 02.013.14 | 2014-06-24 | 2014-12-03 | 2242.8 | 261024.68 | 2016-12-02 | 2015-09-02 | - | 2242.8 | 2015-09-09 | 2015-10-22
37 | 2014-06-25 | 23/102 | ТП-53 | 8 |  | - | Юр.л. | 02.018.14 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | 8 | 931.06 | 2014-11-03 | 2014-10-15 | 2014-11-12 | 8 | 2014-11-11 | 2014-11-11
38 | 2014-06-25 | 23/103 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.023.14 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 5 | 550 | 2014-10-30 | 2014-10-02 | - | - | - | -
39 | 2014-06-25 | 23/104 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.024.14 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 5 | 581.92 | 2014-10-30 | 2014-10-10 | - | - | - | -
40 | 2014-06-25 | 23/105 | ТП-51 | 4 |  | - | Юр.л. | 02.017.14 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | 4 | 465.53 | 2014-11-03 | 2014-10-21 | 2014-11-13 | 4 | 2014-11-11 | 2014-11-11
41 | 2014-06-25 | 23/106 | ТП-53 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.014.14 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 15 | 550 | 2014-07-12 | 2014-06-30 | 2014-07-04 | 15 | 2014-07-02 | 2014-07-02
42 | 2014-06-27 | 23/107 | КТПН-136 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.025.14 | 2014-07-02 | 2014-08-05 | 5 | 550 | 2014-12-05 | 2014-09-02 | 2014-09-20 | 5 | 2014-09-17 | 2014-09-17
43 | 2014-07-01 | 23/108 | ТП-153 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.027.14 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | 5 | 550 | 2014-11-13 | 2014-07-20 | 2014-07-25 | 5 | 2014-07-23 | 2014-07-23
44 | 2014-07-01 | 23/109 | КТПН-119 | 8 |  | - | Юр.л. | 02.019.14 | 2014-08-12 | 2014-09-15 | 8 | 931.07 | 2015-01-15 | 2014-12-02 | 2015-10-30 | 8 | 2015-09-21 | 2015-09-30
45 | 2014-07-03 | 23/110 | КТПН-157 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.026.14 | 2014-07-08 | 2014-09-06 | 8 | 550 | 2015-01-06 | 2014-10-28 | - | 8 | 2015-10-02 | 2015-10-09
46 | 2014-07-04 | 23/113 | КТПН-155 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.028.14 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 15 | 550 | 2014-11-16 | 2014-08-28 | 2014-09-19 | 15 | 2014-09-05 | 2014-09-05
47 | 2014-07-24 | 23/121 | КТПН-1102 | 10 |  | - | Физ.л. | 01.031.14 | 2014-08-05 | 2014-08-12 | 10 | 550 | 2014-12-12 | 2014-08-05 | 2014-08-17 | 10 | 2014-08-14 | 2014-08-14
48 | 2014-07-29 | 23/125 | КТПН-145 | 6 |  | - | Физ.л. | 01.029.14 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | 6 | 550 | 2014-12-04 | 2014-08-06 | 2014-08-14 | 6 | 2014-08-08 | 2014-08-08
49 | 2014-07-30 | 23/127 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.030.14 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | 5 | 550 | 2014-12-08 | 2014-11-22 | 2015-11-12 | 5 | 2015-10-27 | 2015-11-05
50 | 2014-08-05 | 23/132 | ТП-71 | 10.5 |  | - | Юр.л. | 02.023.14 | 2014-08-15 | 2014-08-26 | 10.5 | 550 | 2014-12-26 | 2014-11-12 | 2014-11-20 | 10.5 | 2014-11-18 | 2014-11-18
51 | 2014-08-05 | 23/133 | КТПН-1004 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.032.14 | 2014-08-07 | 2014-08-11 | 15 | 550 | 2014-12-11 | 2014-11-27 | 2015-08-28 | 15 | 2015-08-19 | 2015-08-21
52 | 2014-08-07 | 23/137 | КТПН-1004 | 20 |  | - | Юр.л. | 02.020.14 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 20 | 2327.67 | 2014-12-14 | 2014-11-30 | - | - | - | -
53 | 2014-08-08 | 23/138 | КТПН-2303 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.022.14 | 2014-08-14 | 2014-08-20 | 10 | 550 | 2014-09-04 | 2014-08-11 | 2014-10-17 | 10 | 2014-10-14 | 2014-10-14
54 | 2014-08-12 | 23/141 | ТП-32 | 40 |  | 2015-05-29 | Юр.л. | 02.021.14 | 2014-08-13 | 2014-09-01 | 40 | 9310.67 | 2015-01-01 | 2014-12-03 | - | - | - | -
55 | 2014-08-13 | 23/143 | КТПН-145 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.033.14 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | 8 | 550 | 2014-12-18 | 2014-11-25 | 2016-07-29 | 8 | 2016-07-22 | 2016-07-25
56 | 2014-08-14 | 23/146 | ТП-12 | 3 |  | 2014-10-20 | Юр.л. | 02.025.14 | 2014-08-20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
57 | 2014-08-15 | 23/147 | КТПН-155 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.034.14 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 5 | 550 | 2014-12-20 | 2014-09-22 | 2014-10-25 | 5 | 2014-10-22 | 2014-10-22
58 | 2014-08-15 | 23/148 | КТПН-28 | 40 |  | - | Юр.л. | 02.024.14 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 40 | 4655.33 | 2014-12-20 | 2014-12-10 | - | - | - | -
59 | 2014-08-19 | 23/150 | ТП-12 | 0.6 |  | - | Юр.л. | 02.026.14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 0.6 | 69.83 | 2015-01-16 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 0.6 | 2014-10-20 | 2014-10-20
60 | 2014-08-19 | 23/151 | КТПН-145 | 3 |  | - | Физ.л. | 01.036.14 | 2014-08-20 | 2014-08-22 | 3 | 550 | 2014-12-22 | 2014-09-20 | - | - | - | -
61 | 2014-08-19 | 23/152 | КТПН-145 | 3 |  | - | Физ.л. | 01.035.14 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | 3 | 550 | 2014-12-25 | 2014-09-21 | 2014-12-25 | 3 | 2014-12-22 | 2014-12-22
62 | 2014-08-21 | 23/154 | КТПН-161 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.037.14 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 2 | 550 | 2014-12-29 | 2014-10-22 | - | - | - | -
63 | 2014-08-22 | 23/156 | КТПН-117 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.039.14 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 15 | 550 | 2014-12-29 | 2014-12-10 | 2015-11-24 | 15 | 2015-10-01 | 2015-10-13
64 | 2014-08-26 | 23/160 | ТП-36 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.027.14 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 15 | 550 | 2014-09-13 | 2014-08-30 | 2014-09-02 | 15 | 2014-09-01 | 2014-09-01
65 | 2014-08-26 | 23/161 | КТПН-145 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.038.14 | 2014-08-28 | 2014-09-02 | 15 | 550 | 2015-01-02 | 2014-09-03 | 2014-09-10 | 15 | 2014-09-05 | 2014-09-05
66 | 2014-08-29 | 23/168 | КТПН-2303 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.042.14 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 15 | 550 | 2015-01-08 | 2014-09-20 | 2014-09-30 | 15 | 2014-09-29 | 2014-09-29
67 | 2014-09-01 | 23/171 | КТПН-68 | 566 |  | 2014-11-10 | Юр.л. | 02.029.14 | 2014-09-10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
68 | 2014-09-01 | 23/172 | КТПН-68 | 725 |  | 2014-11-10 | Юр.л. | 02.030.14 | 2014-09-10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
69 | 2014-09-02 | 23/174 | КТПН-16,17 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.028.14 | 2014-09-08 | 2014-09-26 | 10 | 550 | 2015-01-26 | 2014-10-02 | 2014-10-18 | 10 | 2014-10-17 | 2014-10-17
70 | 2014-09-03 | 23/175 | КТПН-145 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.040.14 | 2014-09-03 | 2014-09-05 | 5 | 550 | 2015-01-05 | 2014-09-07 | 2014-09-10 | 5 | 2014-09-09 | 2014-09-09
71 | 2014-09-03 | 23/176 | КТПН-145 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.041.14 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 5 | 550 | 2015-01-05 | 2014-09-10 | 2014-09-20 | 5 | 2014-09-15 | 2014-09-15
72 | 2014-09-05 | 23/183 | КТПН-2303 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.043.14 | 2014-09-10 | 2014-09-15 | 15 | 550 | 2015-01-15 | 2014-10-30 | 2014-11-10 | 15 | 2014-11-07 | 2014-11-07
73 | 2014-09-05 | 23/184 | КТПН-2304 | 40 |  | - | Физ.л. | 01.044.14 | 2014-09-10 | 2014-09-17 | 40 | 4655.34 | 2015-01-17 | 2014-12-25 | - | - | - | -
74 | 2014-09-05 | 23/185 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.046.14 | 2014-09-16 | 2014-09-18 | 5 | 550 | 2015-01-18 | 2014-12-26 | - | - | - | -
75 | 2014-09-08 | 23/186 | КТПН-136 | 3 |  | - | Физ.л. | 01.045.14 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 3 | 550 | 2015-01-12 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 3 | 2014-09-12 | 2014-09-12
76 | 2014-09-17 | 23/193 | КТПН-2303 | 4 |  | - | Физ.л. | 01.047.14 | 2014-09-22 | 2014-11-18 | 4 | 550 | 2015-03-20 | 2015-01-10 | - | - | - | -
77 | 2014-09-17 | 23/194 | КТПН-1101 | 10 |  | - | Физ.л. | 01.048.14 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 10 | 550 | 2015-01-25 | 2014-11-02 | 2014-12-22 | 10 | 2014-11-12 | 2014-11-12
78 | 2014-10-01 | 23/210 | КТПН-145 | 11 |  | - | Физ.л. | 01.050.14 | 2014-10-09 | 2014-10-13 | 11 | 550 | 2015-02-12 | 2014-10-20 | 2014-10-31 | 11 | 2014-10-29 | 2014-10-29
79 | 2014-10-06 | 23/212 | КТПН-1004 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.049.14 | 2014-10-09 | 2014-10-24 | 15 | 550 | 2015-02-23 | 2014-11-02 | 2014-11-15 | 15 | 2014-11-07 | 2014-11-07
80 | 2014-10-06 | 23/213 | КТПН-35 | 110 |  | 2014-12-09 | Юр.л. | 02.031.14 | 2014-10-09 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
81 | 2014-10-28 | 23/229 | РП-1 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.051.14 | 2014-10-31 | 2014-11-07 | 2 | 550 | 2015-03-09 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | 2 | 2014-11-21 | 2014-11-21
82 | 2014-11-26 | 23/239 | ТП-26 | 6 |  | - | Юр.л. | 02.032.14 | 2014-11-28 | 2014-12-02 | 6 | 550 | 2015-04-03 | 2015-01-10 | 2015-01-19 | 6 | 2015-01-15 | 2015-01-15
83 | 2014-11-26 | 23/240 | ТП-26 | 8.5 |  | - | Физ.л. | 01.052.14 | 2014-11-28 | 2014-12-10 | 8.5 | 550 | 2015-04-11 | 2014-12-25 | 2014-12-31 | 8.5 | 2014-12-30 | 2014-12-30
84 | 2014-11-27 | 23/241 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.054.14 | 2014-12-16 | 2015-01-13 | 5 | 550 | 2015-05-15 | 2015-03-30 | 2016-07-16 | 5 | 2016-07-05 | 2016-07-08
85 | 2014-12-04 | 23/245 | КТПН-35 | 140 |  | 2015-02-15 | Юр.л. | 02.034.14 | 2014-12-16 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
86 | 2014-12-11 | 23/250 | ТП-91 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.033.14 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 15 | 550 | 2015-04-19 | 2015-04-01 | - | - | - | -
87 | 2014-12-11 | 23/251 | КТПН-157 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.053.14 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 8 | 550 | 2015-04-19 | 2015-02-28 | 2015-03-05 | 8 | 2015-03-04 | 2015-03-04
88 | 2014-12-22 | 23/255 | ТП-64 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.035.14 | 2014-12-22 | 2015-01-12 | 15 | 550 | 2015-05-14 | 2015-04-10 | 2015-11-16 | 15 | 2015-10-30 | 2015-11-09
89 | 2014-12-30 | 10/2172 | ТП-53 | 60 |  | - | Юр.л. | 02.002.15 | 2015-01-14 | 2015-01-26 | 60 | 17457.51 | 2015-05-28 | 2015-04-17 | - | 60 | 2015-12-17 | 2015-12-22
90 | 2014-12-30 | б/н | ПС 35/6кВ "Лесная" | 1310 |  | - | Юр.л. | 02.004.15 | 2015-02-02 | 2015-04-17 | 1310 | 304924.51 | 2017-04-16 | - | - | - | - | -
Январь 2015г.
91 | 2015-01-12 | 23/1 | ПЛУ-2 | 2708 | - | 2015-04-10 | Юр.л. | 02.003.15 | 2015-02-02 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
92 | 2015-01-20 | 23/4 | КТПН-1102 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.002.15 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 10 | 550 | 2015-05-29 | 2015-02-10 | 2015-02-16 | 10 | 2015-02-13 | 2015-02-13
93 | 2015-01-30 | 23/17 | КТПН-6 | 13 | - | - | Юр.л. | 02.005.15 | 2015-02-03 | 2015-02-09 | 13 | 550 | 2015-06-11 | 2015-02-20 | - | - | - | -
94 | 2015-01-30 | 23/21 | КТПН-68 | 725 | + | - | Юр.л. | 02.006.15 | 2015-02-05 | 2015-03-24 | 725 | 89587.96 | 2016-03-23 | 2015-12-28 | 2016-03-04 | 725 | 2016-03-02 | 2016-03-04
95 | 2015-01-30 | 23/22 | КТПН-68 | 566 | + | - | Юр.л. | 02.007.15 | 2015-02-05 | 2015-03-24 | 566 | 135813.4 | 2016-03-23 | 2015-12-28 | 2016-05-05 | 566 | 2016-04-05 | 2016-05-04
Февраль 2015г.
96 | 2015-02-05 | 23/25 | КТПН-109 | 30 | + | - | Юр.л. | 02.008.15 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 30 | 3491.5 | 2015-06-15 | 2015-02-16 | 2015-05-22 | 30 | 2015-05-08 | 2015-05-21
97 | 2015-02-06 | 23/26 | ТП-71 | 12 | + | - | Юр.л. | 02.009.15 | 2015-03-16 | 2015-04-01 | 12 | 550 | 2015-08-01 | 2015-04-30 | - | 12 | 2015-09-23 | 2015-10-02
98 | 2015-02-06 | 23/27 | ТП-42 | 15 | + | - | Физ.л. | 01.003.15 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 15 | 550 | 2015-06-15 | 2015-02-18 | 2015-02-27 | 15 | 2015-02-24 | 2015-02-24
99 | 2015-02-18 | 23/33 | КТПН-18 | 25 | + | - | Физ.л. | 01.004.15 | 2015-02-20 | 2015-03-10 | 25 | 2909.59 | 2015-07-10 | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 25 | 2015-03-26 | 2015-03-26
100 | 2015-02-27 | 23/36 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.005.15 | 2015-03-03 | 2015-03-10 | 5 | 550 | 2015-07-10 | 2015-05-05 | - | 5 | 2015-05-15 | 2015-08-20
Март 2015г.
101 | 2015-03-11 | 23/44 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.006.15 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 5 | 550 | 2015-07-17 | 2015-04-03 | 2015-04-14 | 5 | 2015-04-06 | 2015-04-06
102 | 2015-03-18 | 23/52 | ТП-64 | 15 | + | - | Юр.л. | 02.010.15 | 2015-03-19 | 2015-03-25 | 15 | 1745.75 | 2015-07-25 | 2015-04-02 | 2015-04-30 | 15 | 2015-04-06 | 2015-04-28
103 | 2015-03-19 | 23/57 | ТП-62 | 7 | + | - | Физ.л. | 01.007.15 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 7 | 550 | 2015-07-24 | 2015-03-30 | 2016-02-27 | 7 | 2015-12-14 | 2016-02-26
104 | 2015-03-26 | 23/66 | КТПН-98 | 25 | + | - | Физ.л. | 01.008.15 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 25 | 2909.59 | 2015-08-02 | 2015-04-10 | 2015-05-23 | 25 | 2015-05-19 | 2015-05-22
105 | 2015-03-26 | 23/67 | ПЛУ-2 | 3171 | - | 2015-04-10 | Юр.л. | 02.011.15 | 2015-03-30 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
106 | 2015-03-27 | 23/70 | КТПН-145 | 15 | + | - | Физ.л. | 01.009.15 | 2015-04-01 | 2015-04-16 | 15 | 550 | 2015-08-16 | 2015-08-10 | - | - | - | -
Апрель 2015г.
107 | 2015-04-01 | 23/74 | КТПН-1001 | 45 | + | - | Физ.л. | 01.010.15 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 45 | 5237.25 | 2015-08-01 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 45 | 2015-04-14 | 2015-04-14
108 | 2015-04-03 | 23/78 | ТП-13 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.012.15 | 2015-04-07 | 2015-04-27 | 20 | 2327.67 | 2015-08-27 | 2015-04-30 | - | 20 | 2015-06-04 | 2015-06-04
109 | 2015-04-22 | 23/93 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.011.15 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 5 | 550 | 2015-08-28 | 2015-05-25 | - | 5 | 2015-06-02 | 2015-06-03
110 | 2015-04-22 | 23/95 | КТПН-1001 | 25 | + | - | Юр.л. | 02.013.15 | 2015-04-28 | 2015-05-08 | 25 | 2909.59 | 2015-09-07 | 2015-06-01 | - | 25 | 2015-06-26 | 2015-07-03
Май 2015г.
111 | 2015-05-07 | 23/101 | КТПН-131 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.012.15 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2 | 550 | 2015-09-12 | 2015-05-30 | 2015-08-05 | 2 | 2015-07-14 | 2015-07-22
112 | 2015-05-07 | 23/106 | ТП-53 | 5 | + | - | Юр.л. | 02.014.15 | 2015-05-07 | 2015-05-15 | 5 | 581.92 | 2015-05-30 | 2015-05-18 | 2015-05-28 | 5 | 2015-05-25 | 2015-05-27
113 | 2015-05-12 | 23/105 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.013.15 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 5 | 550 | 2015-09-13 | 2015-09-07 | - | - | - | -
114 | 2015-05-14 | 23/108 | ТП-53 | 8 | + | - | Юр.л. | 02.016.15 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 8 | 550 | 2015-06-05 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 8 | 2015-05-22 | 2015-05-27
115 | 2015-05-14 | 23/113 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.014.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 5 | 550 | 2015-09-21 | 2015-06-01 | - | 5 | 2015-06-01 | 2015-06-04
116 | 2015-05-14 | 23/115 | ТП-53 | 5 | + | - | Юр.л. | 02.017.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 5 | 550 | 2015-06-06 | 2015-05-21 | 2015-05-27 | 5 | 2015-05-22 | 2015-05-26
117 | 2015-05-14 | 23/116 | КТПН-157 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.015.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2 | 550 | 2015-09-21 | 2015-06-01 | - | 2 | 2015-07-01 | 2015-07-07
118 | 2015-05-14 | 23/117 | КТПН-157 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.016.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2 | 232.77 | 2015-09-21 | 2015-06-01 | 2015-08-05 | 2 | 2015-07-02 | 2015-07-07
119 | 2015-05-15 | 23/118 | ТП-1004 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.018.15 | 2015-05-21 | 2015-06-08 | 10 | 550 | 2015-10-08 | 2015-10-01 | - | - | - | -
120 | 2015-05-15 | 23/121 | КТПН-157 | 4 | + | - | Физ.л. | 01.017.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 4 | 550 | 2015-09-21 | 2015-05-27 | - | 4 | 2015-06-01 | 2015-06-09
121 | 2015-05-18 | 23/122 | КТПН-1004 | 3.36 | + | - | Юр.л. | 02.018.15 | 2015-05-25 | 2015-06-17 | 3.36 | 391.05 | 2015-10-17 | 2015-10-12 | - | 3.36 | 2015-10-20 | 2015-10-30
122 | 2015-05-19 | 23/123 | КТПН-6 | 13 | + | - | Юр.л. | 02.015.15 | 2015-05-20 | 2015-05-25 | 13 | 550 | 2015-09-24 | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 13 | 2015-05-25 | 2015-06-01
123 | 2015-05-21 | 23/127 | КТПН-157 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.019.15 | 2015-05-27 | 2015-06-10 | 2 | 550 | 2015-10-10 | 2015-06-20 | 2015-07-31 | 2 | 2015-07-07 | 2015-07-10
124 | 2015-05-21 | 23/131 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.020.15 | 2015-05-27 | 2015-06-01 | 5 | 550 | 2015-10-01 | 2015-06-02 | 2015-10-13 | 5 | 2015-06-03 | 2015-06-24
125 | 2015-05-25 | 23/136 | КТПН-16,17 | 6 | + | - | Юр.л. | 02.020.15 | 2015-06-02 | 2015-06-20 | 6 | 698.3 | 2015-10-20 | 2015-06-21 | 2015-06-30 | 6 | 2015-06-23 | 2015-06-30
126 | 2015-05-27 | 23/145 | ТП-13 | 10 | + | - | Юр.л. | 02.019.15 | 2015-05-29 | 2015-06-10 | 10 | 550 | 2015-10-10 | 2015-08-04 | - | 10 | 2015-09-07 | 2015-09-22
127 | 2015-05-27 | 23/146 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.021.15 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 5 | 581.92 | 2015-10-01 | 2015-06-01 | - | 5 | 2015-06-01 | 2015-07-15
128 | 2015-05-27 | 23/141 | КТПН-2303 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.022.15 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 10 | 550 | 2015-10-03 | 2015-06-10 | 2015-07-23 | 10 | 2015-06-18 | 2015-06-29
129 | 2015-05-28 | 23/147 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.024.15 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 5 | 550 | 2015-10-08 | 2015-06-12 | 2015-07-28 | 5 | 2015-06-18 | 2015-07-09
130 | 2015-05-29 | 23/146 | ТП-26 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.023.15 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 10 | 550 | 2015-10-04 | 2015-06-15 | - | 10 | 2015-06-24 | 2015-06-26
131 | 2015-05-29 | 23/150 | ТП-42 | 60 | + | - | Юр.л. | 02.021.15 | 2015-06-03 | 2015-07-27 | 60 | 12521.69 | 2015-11-26 | 2015-10-19 | 2017-03-17 | 60 | 2017-03-17 | 2017-05-02
Июнь 2015г.
132 | 2015-06-02 | 23/152 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.025.15 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 5 | 550 | 2015-10-11 | 2015-06-20 | 2015-07-22 | 5 | 2015-06-25 | 2015-07-02
133 | 2015-06-08 | 23/160 | КТПН-157 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.027.15 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2 | 550 | 2015-10-18 | 2015-10-14 | - | - | - | -
134 | 2015-06-08 | 23/161 | ТП-33 | 60 | + | - | Юр.л. | 02.022.15 | 2015-06-16 | 2015-06-24 | 60 | 13966.01 | 2015-10-24 | 2015-10-12 | - | - | - | -
135 | 2015-06-10 | 23/164 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.023.15 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 20 | 2327.67 | 2015-10-18 | 2015-10-14 |  | 20 | 2015-10-20 | 2015-10-29
136 | 2015-06-10 | 23/165 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.026.15 | 2015-06-15 | 2015-07-23 | 5 | 550 | 2015-11-22 | 2015-08-03 | 2015-09-02 | 5 | 2015-08-17 | 2015-08-20
137 | 2015-06-10 | 23/166 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.024.15 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 20 | 2327.67 | 2015-10-18 | 2015-10-14 | - | 20 | 2015-10-20 | 2015-10-29
138 | 2015-06-16 | 23/170 | КТПН-2303 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.030.15 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 10 | 550 | 2015-10-25 | 2015-06-30 | - | 10 | 2015-07-06 | 2015-07-09
139 | 2015-06-23 | 23/178 | ТП-42 | 15 | + | - | Юр.л. | 02.025.15 | 2015-06-29 | 2015-07-14 | 15 | 1745.75 | 2015-11-13 | 2015-10-16 | - | 15 | 2015-12-08 | 2015-12-22
140 | 2015-06-23 | 23/179 | КТПН-129 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.029.15 | 2015-06-23 | 2015-06-26 | 5 | 550 | 2015-10-26 | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 5 | 2015-09-07 | 2015-09-10
141 | 2015-06-23 | 23/180 | КТПН-1102 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.028.15 | 2015-06-17 | 2015-06-23 | 10 | 550 | 2015-10-23 | 2015-06-25 | 2015-08-14 | 10 | 2015-06-26 | 2015-07-07
142 | 2015-06-26 | 23/185 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.031.15 | 2015-06-25 | 2015-07-06 | 5 | 550 | 2015-11-05 | 2015-10-20 | 2015-12-22 | 5 | 2015-11-06 | 2015-11-17
143 | 2015-06-26 | 23/187 | КТПН-131 | 13 | + | - | Физ.л. | 01.032.15 | 2015-06-29 | 2015-07-07 | 13 | 550 | 2015-11-06 | 2015-07-24 | 2015-08-14 | 13 | 2015-08-12 | 2015-08-13
144 | 2015-06-30 | 23/196 | КТПН-161 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.034.15 | 2015-07-06 | 2015-07-28 | 2 | 550 | 2015-11-27 | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 2 | 2015-09-07 | 2015-09-10
145 | 2015-06-30 | 23/197 | КТПН-112А | 50 | + | - | Физ.л. | 01.033.15 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 50 | 5819.17 | 2015-11-07 | 2015-10-19 | 2016-04-12 | 50 | 2016-03-22 | 2016-03-29
Июль 2015г.
146 | 2015-07-02 | 23/202 | ТП-13 | 33 | + | - | Юр.л. | 02.026.15 | 2015-07-08 | 2015-07-17 | 33 | 3840.65 | 2015-11-16 | 2015-09-25 | - | 33 | 2015-10-02 | 2015-10-13
147 | 2015-07-28 | 23/223 | КТПН-157 | 1 | + | - | Физ.л. | 01.035.15 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 1 | 550 | 2015-12-10 | 2015-10-05 | - | - | - | -
148 | 2015-07-30 | 23/227 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.036.15 | 2015-08-04 | 2015-08-07 | 5 | 550 | 2015-12-07 | 2015-08-21 | 2015-10-09 | 5 | 2015-08-26 | 2015-09-02
149 | 2015-07-30 | 23/228 | КТПН-157 | 7 | + | - | Физ.л. | 01.037.15 | 2015-08-04 | 2015-08-07 | 7 | 814.68 | 2015-12-07 | 2015-10-12 | - | 7 | 2015-10-12 | 2015-10-16
Август 2015г.
150 | 2015-08-03 | 23/231 | ТП-22 | 70 | + | - | Юр.л. | 02.027.15 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 70 | 14608.64 | 2015-12-10 | 2015-10-16 | - | 70 | 2015-11-12 | 2015-11-16
151 | 2015-08-10 | 23/235 | КТПН-157 | 3 | + | - | Физ.л. | 01.038.15 | 2015-08-12 | 2015-08-20 | 3 | 313.04 | 2015-12-20 | 2015-08-31 | - | 3 | 2015-09-07 | 2015-09-17
152 | 2015-08-10 | 23/233 | КТПН-2304 | 60 | + | - | Юр.л. | 02.029.15 | 2015-08-17 | 2015-09-25 | 60 | 6260.84 | 2016-01-25 | 2016-01-20
153 | 2015-08-14 | 23/238 | ТП-74 | 30 | + | - | Юр.л. | 02.028.15 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 30 | 3130.42 | 2015-09-01 | 2015-08-19 | 2015-08-27 | 30 | 2015-08-20 | 2015-08-25
154 | 2015-08-18 | 23/242 | КТПН-157 | 8 | + | - | Физ.л. | 01.039.15 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 8 | 2327.67 | 2015-12-24 | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 8 | 2015-09-08 | 2015-09-11
155 | 2015-08-24 | 23/246 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.030.15 | 2015-08-26 | 2015-09-16 | 20 | 2327.67 | 2016-01-16 | 2015-10-30 | 2016-12-07 | 20 | 2015-12-15 | 2016-01-22
156 | 2015-08-24 | 23/245 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.031.15 | 2015-08-28 | 2015-09-16 | 20 | 2327.67 | 2016-01-16 | 2015-10-30 | 2016-12-07 | 20 | 2015-11-27 | 2016-01-22
157 | 2015-08-24 | 23/247 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.032.15 | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 20 | 2327.67 | 2016-01-03 | 2015-10-30 | 2015-11-17 | 20 | 2015-11-05 | 2015-11-09
Сентябрь 2015г.
158 | 2015-09-07 | 23/258 | КТПН-63 | 7.3 | + | - | физ.л. | 01.040.15 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 7.3 | 550 | 2016-01-10 | 2015-09-17 | - | 7.3 | 2015-09-18 | 2015-09-22
159 | 2015-09-08 | 23/260 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 02.033.15 | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 20 | 2327.67 | 2016-01-17 | 2015-10-12 | 2015-11-11 | 20 | 2015-10-15 | 2015-11-02
160 | 2015-09-08 | 23/261 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.043.15 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 5 | 550 | 2016-01-16 | 2015-09-24 | 2015-10-15 | 5 | 2015-09-25 | 2015-10-01
161 | 2015-09-08 | 23/262 | КТПН-161 | 3 | + | - | физ.л. | 01.041.15 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 3 | 550 | 2016-01-11 | 2015-09-14 | - | 3 | 2015-09-16 | 2015-09-21
162 | 2015-09-09 | 23/263 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.044.15 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 5 | 550 | 2016-01-16 | 2015-09-21 | - | 5 | 2015-09-22 | 2015-09-23
163 | 2015-09-10 | 23/264 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 01.042.15 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 5 | 550 | 2016-01-15 | 2015-10-01 | 2015-12-23 | 5 | 2015-10-20 | 2015-10-29
164 | 2015-09-10 | 23/265 | ТП-36 | 15 | + | - | юр.л. | 02.034.15 | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 15 | 550 | 2015-09-29 | 2015-09-14 | - | 15 | 2015-09-15 | 2015-09-15
165 | 2015-09-14 | 23/268 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.045.15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 5 | 550 | 2016-01-17 | 2015-10-20 | - | 5 | 2015-10-29 | 2015-11-06
166 | 2015-09-14 | 23/269 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.046.15 | 2015-09-16 | 2015-09-21 | 5 | 581.92 | 2016-01-21 | 2015-09-23 | - | 5 | 2015-09-23 | 2015-09-28
167 | 2015-09-15 | 23/270 | КТПН-145 | 9 | + | - | физ.л. | 01.047.15 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 9 | 550 | 2016-01-18 | 2016-01-13 | 2016-06-10 | 9 | 2016-05-24 | 2016-06-09
168 | 2015-09-17 | 23/273 | ТП-12 | 15 | + | - | юр.л. | 02.035.15 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 15 | 1745.75 | 2015-10-10 | 2015-10-02 | - | 15 | 2016-04-07 | 2016-04-15
169 | 2015-09-23 | 23/282 | ТП-74 | 100 | + | - | юр.л. | 02.036.15 | 2015-09-25 | 2015-10-02 | 100 | 23276.68 | 2016-02-01 | 2016-01-25 | - | 100 | 2016-08-30 | 2016-10-10
170 | 2015-09-25 | 23/287 | РП-2 | 90 | + | - | юр.л. | 02.038.15 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 90 | 20949.01 | 2016-02-07 | 2016-01-27 | 2017-01-24 | 90 | 2017-01-30 | 2017-03-27
171 | 2015-09-29 | 23/289 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 01.048.15 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2 | 550 | 2016-02-04 | 2015-10-16 | 2015-11-11 | 2 | 2015-10-20 | 2015-10-30
172 | 2015-09-30 | 23/292 | ТП-91 | 30 | + | - | юр.л. | 02.037.15 | 2015-10-02 | 2015-10-13 | 30 | 3491.5 | 2015-10-28 | 2015-10-23 | - | - | - | -
Октябрь 2015г.
173 | 2015-10-02 | 23/299 | ТП-1004 | 20 | + | - | физ.л. | 01.049.15 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 20 | 2327.67 | 2016-02-11 | 2015-10-22 | - | - | - | -
174 | 2015-10-02 | 23/299-а | ТП-1004 | 10 | + | - | физ.л. | 01.050.15 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 10 | 550 | 2015-10-27 | 2015-10-22 | 2015-11-17 | 10 | 2015-10-15 | 2015-11-02
175 | 2015-10-02 | 23/300 | КТПН-145 | 2 | + | - | физ.л. | 01.051.15 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 2 | 550 | 2016-02-11 | 2016-01-28 | 2016-08-02 | 2 | 2016-07-19 | 2016-07-25
176 | 2015-10-05 | 23/305 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.л. | 01.052.15 | 2015-10-08 | 2015-10-13 | 6 | 550 | 2016-02-12 | 2015-11-02 | - | 6 | 2015-11-05 | 2015-11-24
177 | 2015-10-09 | 23/306 | КТПН-14 | 50 | + | - | физ.л. | 01.053.15 | 2015-10-09 | 2015-10-14 | 50 | 5819.17 | 2016-02-13 | 2016-01-27 | - | - | - | -
178 | 2015-10-09 | 23/310 | ТП-91 | 35 | + | - | физ.л. | 01.054.15 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 35 | 4073.42 | 2016-02-15 | 2016-01-28 | - | 35 | 2016-05-24 | 2016-05-30
179 | 2015-10-15 | 23/321 | КТПН-14 | 50 | + | - | юр.л. | 02.038.15 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 50 | 5819.17 | 2016-02-15 | 2015-10-18 | - | 50 | 2015-10-19 | 2015-10-26
180 | 2015-10-15 | 23/322 | КТПН-131 | 15 | + | - | физ.л. | 01.055.15 | 2015-10-16 | 2015-10-22 | 15 | 550 | 2016-02-21 | 2016-01-29 | 2016-07-15 | 15 | 2016-07-01 | 2016-07-05
181 | 2015-10-16 | 23/323 | КТПН-161 | 2 | + | - | физ.л. | 01.056.15 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2 | 550 | 2016-02-22 | 2015-10-26 | 2016-03-16 | 2 | 2015-10-26 | 2015-10-30
182 | 2015-10-16 | 23/325 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 02.040.15 | 2015-10-20 | 2015-10-23 | 20 | 2327.67 | 2016-02-22 | 2015-10-23 | 2015-11-17 | 20 | 2015-10-26 | 2015-11-06
183 | 2015-10-20 | 23/329 | ТП-36 | 15 | + | - | Юр.л. | 02.039.15 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 15 | 550 | 2015-11-05 | 2015-10-28 | 2015-11-03 | 15 | 2015-11-02 | 2015-11-05
184 | 2015-10-22 | 23/330 | КТПН-161 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.057.15 | 2015-10-26 | 2015-11-06 | 5 | 550 | 2016-03-07 | 2015-12-07 | 2016-01-29 | 5 | 2015-12-10 | 2015-12-16
185 | 2015-10-29 | 10/1379 | ПС 35/6кВ "Новоаганская" | 5 | + | - | Юр.л. | 02.041.15 | 2015-11-10 | 2016-01-28 | 5 | 550 | 2016-05-29 | 2016-05-18 | 2017-06-01 | 5 | 2016-09-29 | 2016-11-30
186 | 2015-10-29 | 10/1379 | ПС 35/10 кВ "Котельная-3" | 5 | + | - | Юр.л. | 02.042.15 | 2015-11-10 | 2016-01-28 | 5 | 581.92 | 2016-05-29 | 2016-05-18 | 2017-06-01 | 5 | 2016-09-29 | 2016-11-30
Ноябрь 2015г.
187 | 2015-11-09 | 23/342 | КТПН-155 | 15 | + | - | Физ.л. | 01.059.15 | 2015-11-18 | 2015-11-23 | 15 | 550 | 2016-03-24 | 2015-12-04 | - | 15 | 2015-12-08 | 2015-12-15
188 | 2015-11-09 | 23/346 | КТПН-131 | 4 | + | - | Физ.л. | 01.058.15 | 2015-11-10 | 2015-11-12 | 4 | 550 | 2016-03-13 | 2016-03-03 | 2016-06-10 | 4 | 2016-06-06 | 2016-06-09
189 | 2015-11-10 | 23/348 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.060.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2015-12-21 | 2016-01-26 | 5 | 2015-12-24 | 2015-12-30
190 | 2015-11-10 | 23/349 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.061.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2016-01-22 | 2016-03-16 | 5 | 2016-01-26 | 2016-02-15
191 | 2015-11-11 | 23/350 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.062.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2015-12-04 | 2016-02-08 | 5 | 2015-12-30 | 2016-01-19
192 | 2015-11-11 | 23/351 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.063.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2015-12-04 | 2016-02-15 | 5 | 2015-12-30 | 2016-01-21
193 | 2015-11-11 | 23/352 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.064.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2016-03-01 | 2016-04-21 | 5 | 2016-04-14 | 2016-04-15
194 | 2015-11-11 | 23/353 | ТП-11 | 3.8 | + | - | Юр.л. | 02.043.15 | 2015-11-16 | 2015-11-27 | 3.8 | 550 | 2016-03-28 | 2016-03-01 | - | 3.8 | 2016-03-17 | 2016-03-31
195 | 2015-11-11 | 23/354 | ТП-31 | 6.5 | + | - | Юр.л. | 02.044.15 | 2015-11-17 | 2015-11-26 | 6.5 | 756.49 | 2016-03-27 | 2015-12-04 | - | 6.5 | 2015-12-08 | 2015-12-16
196 | 2015-11-11 | 23/355 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.065.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2016-03-01 | - | - | - | -
197 | 2015-11-11 | 23/357 | КТПН-155 | 15 | + | - | Физ.л. | 01.066.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 15 | 550 | 2016-03-21 | 2015-12-04 | 2015-12-30 | 15 | 2015-12-14 | 2015-12-18
198 | 2015-11-17 | 23/358 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.067.15 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2016-03-01 | 2016-08-04 | 5 | 2016-07-26 | 2016-07-29
199 | 2015-11-17 | 23/359 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.068.15 | 2015-11-19 | 2015-11-23 | 5 | 550 | 2016-03-24 | 2016-03-01 | 2016-09-21 | 5 | 2016-09-08 | 2016-09-13
200 | 2015-11-19 | 23/362 | КТПН-161 | 2 | + | - | физ.л. | 01.069.15 | 2015-11-25 | 2015-12-01 | 2 | 550 | 2016-04-01 | 2015-12-14 | 2016-01-26 | 2 | 2015-12-17 | 2015-12-24
201 | 2015-11-19 | 23/363 | КТПН-1102 | 15 | + | - | юр.л. | 02.046.15 | 2015-11-25 | 2015-12-17 | 15 | 1745.75 | 2016-04-17 | 2016-04-04 | 2016-07-01 | 15 | 2016-05-05 | 2016-05-23
202 | 2015-11-23 | 23/365 | ТП-42 | 8.2 | + | - | юр.л. | 02.045.15 | 2015-11-25 | 2015-12-01 | 8.2 | 550 | 2016-04-01 | 2015-12-04 | - | 8.2 | 2015-12-11 | 2015-12-21
203 | 2015-11-26 | 23/367 | ТП-23 | 154.5 | + | - | юр.л. | 02.047.15 | 2015-12-03 | 2016-01-19 | 154.5 | 35962.47 | 2017-01-18 | 2016-09-30 | - | - | - | -
204 | 2015-11-27 | 23/370 | КТПН-2303 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.070.15 | 2015-12-02 | 2015-12-11 | 10 | 550 | 2016-04-11 | 2016-04-04 | 2016-11-25 | 10 | 2016-11-07 | 2016-11-18
Декабрь 2015г.
205 | 2015-12-01 | 23/375 | ТП-1004 | 10 | + | - | юр.л. | 02.048.15 | 2015-12-04 | 2015-12-07 | 10 | 1163.83 | 2016-04-07 | 2015-12-11 | 2015-12-30 | 10 | 2015-12-15 | 2015-12-22
206 | 2015-12-07 | 23/379 | КТПН-155 | 6 | + | - | физ.л. | 01.071.15 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 6 | 550 | 2016-04-11 | 2015-12-11 | - | 6 | 2015-12-14 | 2015-12-17
207 | 2015-12-09 | 23/343 | ТП-11 | 25 | + | - | юр.л. | 02.049.15 | 2015-12-10 | 2015-12-29 | 25 | 2294.22 | 2016-04-29 | 2016-04-14 | 2017-07-12 | 25 | 2017-07-04 | 2017-07-12
208 | 2015-12-22 | 23/404 | ТП-42 | 30 | + | - | юр.л. | 02.050.15 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 30 | 3491.5 | 2016-04-29 | 2016-01-22 | 2016-02-12 | 30 | 2016-01-26 | 2016-02-12
209 | 2015-12-24 | 23/406 | ТП-1101 | 15 | + | - | физ.л. | 01.072.15 | 2015-12-28 | 2015-12-30 | 15 | 550 | 2016-04-30 | 2016-04-25 | - | - | - | -
Январь 2016г.
210 | 2016-01-11 | 23/1 | ТП-41 | 6.4 | + | - | физ.л. | 01.002.16 | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 6.4 | 550 | 2016-05-21 | 2016-05-18 | - | - | - | - | Договор расторгнут 26.05.16
211 | 2016-01-19 | 23/8 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.003.16 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 8 | 550 | 2016-05-27 | 2016-05-20 | 2016-08-29 | 8 | 2016-08-04 | 2016-08-09
212 | 2016-01-21 | 23/13 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 01.004.16 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | 5 | 550 | 2016-06-03 | 2016-05-25 | - | - | - | -
Февраль 2016г.
213 | 2016-02-02 | 23/16 | ТП-32 | 20 | + | - | юр.л. | 02.002.16 | 2016-02-10 | 2016-02-15 | 20 | 2327.67 | 2016-06-16 | 2016-04-04 | 2016-04-15 | 20 | 2016-04-08 | 2016-04-14
214 | 2016-02-12 | 23/25 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.005.16 | 2016-02-17 | 2016-02-19 | 5 | 550 | 2016-06-20 | 2016-03-16 | 2016-04-08 | 5 | 2016-03-18 | 2016-03-23
215 | 2016-02-16 | 23/27 | КТПН-3 | 0.52 | + | - | юр.л. | 02.003.16 | 2016-02-24 | 2016-03-02 | 0.52 | 550 | 2016-07-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 0.52 | 2016-03-04 | 2016-03-04
216 | 2016-02-25 | 23/29 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.006.16 | 2016-03-01 | 2016-03-04 | 5 | 550 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | - | - | - | -
217 | 2016-02-26 | 23/30 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 01.007.16 | 2016-03-04 | 2016-03-11 | 5 | 550 | 2016-07-11 | 2016-07-04 | 2016-11-26 | 5 | 2016-09-15 | 2016-11-01
218 | 2016-02-29 | 23/32 | ТП-36 | 50 | + | - | юр.л. | 02.004.16 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 50 | 5819.17 | 2016-07-04 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 50 | 2016-03-10 | 2016-03-14
219 | 2016-02-29 | 23/33 | РП-2 | 28 | + | 2016-05-09 | юр.л. | 02.005.16 | 2016-03-09 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
220 | 2016-02-29 | 23/34 | ПС 110/35/10кВ Промзона | 350 | + | - | юр.л. | 02.006.16 | 2016-03-10 | 2016-04-07 | 350 | 40734.19 | 2017-04-07 | 2016-07-26 | 2016-10-12 | 350 | 2016-09-29 | 2016-10-12
Март 2016г.
221 | 2016-03-16 | 23/45 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.008.16 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 5 | 550 | 2016-07-29 | 2016-07-05 | - | - | - | -
222 | 2016-03-24 | 23/53 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 01.009.16 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 5 | 550 | 2016-07-29 | 2016-07-05 | 2016-08-26 | 5 | 2016-08-12 | 2016-08-19
223 | 2016-03-28 | 23/57 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 01.010.16 | 2016-03-29 | 2016-04-01 | 15 | 550 | 2016-08-01 | 2016-04-29 | 2016-05-19 | 15 | 2016-05-06 | 2016-05-12
224 | 2016-03-28 | 23/59 | ТП-14 | 20 | + | - | физ.л. | 01.011.16 | 2016-04-04 | 2016-04-13 | 20 | 2327.67 | 2016-08-13 | 2016-08-12
Апрель 2016г.
225 | 2016-04-01 | 23/60 | КТПН-136 | 15 | + | - | физ.л. | 01.013.16 | 2016-04-13 | 2016-04-19 | 15 | 550 | 2016-08-19 | 2016-08-08 | 2016-08-26 | 15 | 2016-08-10 | 2016-08-12
226 | 2016-04-01 | 23/61 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 01.012.16 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 8 | 550 | 2016-08-08 | 2016-08-01 | - | - | 2016-11-08 | 2017-02-10
227 | 2016-04-07 | 23/70 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.014.16 | 2016-04-13 | 2016-04-18 | 5 | 550 | 2016-08-18 | 2016-04-25 | 2016-06-03 | 5 | 2016-05-05 | 2016-05-13
228 | 2016-04-12 | 23/73 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 01.015.16 | 2016-04-12 | 2016-05-04 | 3 | 550 | 2016-09-03 | 2016-05-16 | 2016-06-03 | 3 | 2016-05-19 | 2016-05-25
229 | 2016-04-15 | 23/75 | КТПН-43 | 45 | + | 2016-06-19 | юр.л. | 02.007.16 | 2016-04-19 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
230 | 2016-04-18 | 23/77 | ТП-36 | 12 | + | - | юр.л. | 02.008.16 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 12 | 1396.6 | 2016-05-04 | 2016-04-21 | 2016-04-26 | 12 | 2016-04-26 | 2016-04-26
231 | 2016-04-28 | 23/81 | ТП-11 | 30 | + | - | юр.л. | 02.009.16 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 30 | 3491.5 | 2016-09-04 | 2016-06-13 | - | 30 | 2016-06-20 | 2016-06-22
232 | 2016-04-29 | 23/82 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 01.016.16 | 2016-05-06 | 2016-05-13 | 2 | 550 | 2016-09-12 | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 2 | 2016-06-09 | 2016-06-14
Май 2016г.
233 | 2016-05-05 | 23/83 | ТП-53 | 8 | + | - | юр.л. | 02.010.16 | 2016-05-05 | 2016-05-11 | 8 | 931.07 | 2016-05-26 | 2016-05-12 | 2016-05-19 | 8 | 2016-05-16 | 2016-05-17
234 | 2016-05-11 | 23/86 | ТП-53 | 5 | + | - | юр.л. | 02.011.16 | 2016-05-11 | 2016-05-17 | 5 | 581.92 | 2016-06-01 | 2016-05-18 | 2016-05-26 | 5 | 2016-05-19 | 2016-05-20
235 | 2016-05-11 | 23/87 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.017.16 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 5 | 550 | 2016-09-16 | 2016-06-24 | 2016-08-26 | 5 | 2016-06-29 | 2016-06-30
236 | 2016-05-11 | 23/88 | ТП-1004 | 15 | + | - | физ.л. | 01.018.16 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 15 | 550 | 2016-09-16 | 2016-05-30 | - | 15 | 2016-06-01 | 2016-06-08
237 | 2016-05-13 | 23/89 | ТП-53 | 5 | + | - | юр.л. | 02.012.16 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 5 | 581.92 | 2016-05-31 | 2016-05-17 | 2016-05-26 | 5 | 2016-05-18 | 2016-05-20
238 | 2016-05-17 | 23/94 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 01.019.16 | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 2 | 550 | 2016-09-24 | 2016-07-26 | 2016-08-04 | 2 | 2016-07-26 | 2016-07-29
239 | 2016-05-23 | 23/102 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 01.022.16 | 2016-05-26 | 2016-06-01 | 2 | 550 | 2016-10-01 | 2016-09-01 | - | - | - | -
240 | 2016-05-23 | 23/103 | КТПН-157 | 3 | + | - | физ.л. | 01.021.16 | 2016-05-26 | 2016-05-30 | 3 | 550 | 2016-09-29 | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 3 | 2016-06-09 | 2016-06-16
241 | 2016-05-24 | 23/104 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.020.16 | 2016-05-26 | 2016-05-30 | 5 | 550 | 2016-09-29 | 2016-06-13 | 2016-07-26 | 5 | 2016-06-14 | 2016-06-21
242 | 2016-05-27 | 23/110 | ТП-42 | 3 | + | - | юр.л. | 02.013.16 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 3 | 349.15 | 2016-10-02 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 3 | 2016-06-07 | 2016-06-15
243 | 2016-05-30 | 23/113 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.024.16 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 5 | 550 | 2016-10-03 | 2016-08-01 | - | - | - | -
244 | 2016-05-30 | 23/114 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.023.16 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 10 | 550 | 2016-10-02 | 2016-06-14 | 2016-07-01 | 10 | 2016-06-16 | 2016-06-20
245 | 2016-05-31 | 23/116 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.025.16 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 10 | 550 | 2016-10-06 | 2016-08-08 | 2016-08-26 | 10 | 2016-08-10 | 2016-08-19
Июнь 2016г.
246 | 2016-06-06 | 23/122 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.027.16 | 2016-06-10 | 2016-06-14 | 5 | 550 | 2016-10-14 | 2016-06-21 | 2016-07-04 | 5 | 2016-06-27 | 2016-06-28
247 | 2016-06-06 | 23/123 | КТПН-169 | 5 | + | - | физ.л. | 01.026.16 | 2016-06-09 | 2016-06-14 | 5 | 550 | 2016-10-14 | 2016-09-08 | - | - | - | -
248 | 2016-06-07 | 23/128 | ТП-1101 | 10 | + | - | физ.л. | 01.028.16 | 2016-06-10 | 2016-06-17 | 10 | 550 | 2016-10-17 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 10 | 2016-07-08 | 2016-07-13
249 | 2016-06-08 | 23/130 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 02.014.16 | 2016-06-10 | 2016-06-15 | 20 | 2327.67 | 2016-10-15 | 2016-09-09 | - | - | - | - | Договор расторгнут 23.05.17
250 | 2016-06-08 | 23/131 | ТП-36 | 5 | + | - | юр.л. | 02.015.16 | 2016-06-10 | 2016-06-17 | 5 | 550 | 2016-07-02 | 2016-06-21 | - | 5 | 2016-06-22 | 2016-06-23
251 | 2016-06-08 | 23/132 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 02.016.16 | 2016-06-10 | 2016-06-15 | 20 | 2327.67 | 2016-10-15 | 2016-09-09 | 2016-10-21 | 20 | 2016-10-06 | 2016-10-12
252 | 2016-06-15 | 23/136 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.029.16 | 2016-06-22 | 2016-07-05 | 8 | 550 | 2016-11-04 | 2016-09-01 | 2016-11-23 | 8 | 2016-11-01 | 2016-11-08
253 | 2016-06-27 | 23/149 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.030.16 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 5 | 550 | 2016-11-10 | 2016-09-09 | 2016-10-21 | 5 | 2016-09-12 | 2016-09-22
Июль 2016г.
254 | 2016-07-12 | 23/150 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.031.16 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 5 | 550 | 2016-11-15 | 2016-10-07 | 2016-10-21 | 5 | 2016-10-10 | 2016-10-18
255 | 2016-07-14 | 23/151 | ТП-1004 | 15 | + | - | физ.л. | 01.032.16 | 2016-07-18 | 2016-07-27 | 15 | 550 | 2016-11-27 | 2016-08-18 | 2016-08-26 | 15 | 2016-08-12 | 2016-08-22
256 | 2016-07-14 | 23/152 | ТП-1004 | 10 | + | - | физ.л. | 01.033.16 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 10 | 550 | 2016-11-25 | 2016-07-27 | 2016-08-24 | 10 | 2016-07-29 | 2016-08-03
257 | 2016-07-21 | 10/797 | ТП-12 | 2.28 | + | - | юр.л. | 02.017.16 | 2016-07-27 | 2016-08-25 | 2.28 | 335.18 | 2016-11-25 | 2016-09-01 | 2016-11-03 | 2.28 | 2016-10-13 | 2016-11-02
258 | 2016-07-22 | 23/162 | КТПН-136 | 5 | + | - | физ.л. | 01.034.16 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 5 | 550 | 2016-11-28 | 2016-09-05
Август 2016г.
259 | 2016-08-01 | 23/171 | КТПН-131 | 5 | + | 02.10.2016г. | физ.л. | 01.035.16 | 2016-08-02 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
260 | 2016-08-01 | 23/172 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 01.036.16 | 2016-08-02 | 2016-08-05 | 3 | 550 | 2016-12-05 | 2016-09-05 | 2016-08-10 | 3 | 2016-08-10 | 2017-04-20
261 | 2016-08-03 | 23/174 | КТПМ-100 | 15 | + | - | физ.л. | 01.039.16 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 15 | 550 | 2016-12-11 | 2016-08-23 | 2016-11-01 | 15 | 2016-08-25 | 2016-08-30
262 | 2016-08-03 | 23/175 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.037.16 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 5 | 550 | 2016-12-10 | 2016-08-10 | 2017-08-16 | 5 | 2017-05-31 | 2017-07-07
263 | 2016-08-05 | 23/180 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.038.16 | 2016-08-09 | 2016-08-11 | 5 | 550 | 2016-12-11 | 2016-08-18 | 2016-08-29 | 5 | 2016-08-19 | 2016-08-24
264 | 2016-08-16 | 23/194 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 01.040.16 | 2016-08-18 | 2016-08-24 | 15 | 550 | 2016-12-24 | 2016-09-12 | 2016-11-23 | 15 | 2016-10-24 | 2016-11-03
265 | 2016-08-16 | 23/195 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.041.16 | 2016-08-18 | 2016-08-24 | 8 | 550 | 2016-12-24 | 2016-09-12 | - | - | - | - | Договор расторгнут 20.04.17
266 | 2016-08-22 | 23/201 | ТП-36 | 10 | + | - | юр.л. | 02.018.16 | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 10 | 550 | 2016-09-06 | 2016-08-23 | 2016-08-29 | 10 | 2016-08-25 | 2016-08-25
267 | 2016-08-17 | 23/196 | КТПН-1102 | 20 | + | - | юр.л. | 02.019.16 | 2016-08-19 | 2016-08-26 | 20 | 2327.67 | 2016-12-26 | 2016-09-09 | 2016-10-20 | 20 | 2016-09-12 | 2016-09-22
268 | 2016-08-17 | 23/197 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 01.042.16 | 2016-08-19 | 2016-08-24 | 15 | 550 | 2016-12-24 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут 30.07.16
269 | 2016-08-17 | 23/198 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.043.16 | 2016-08-19 | 2016-08-24 | 5 | 550 | 2016-12-24 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут 30.07.16
270 | 2016-08-19 | 23/200 | ТП-1004 | 10 | + | - | физ.л. | 01.044.16 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 10 | 550 | 2016-12-25 | 2016-09-02 | 2016-09-21 | 10 | 2016-09-05 | 2016-09-15
271 | 2016-08-24 | 23/207 | КТПН-1101 | 10 | + | - | физ.л. | 01.045.16 | 2016-08-29 | 2016-09-01 | 10 | 550 | 2017-01-01 | 2016-09-08 | 2016-11-02 | 10 | 2016-10-12 | 2016-10-20
Сентябрь 2016г.
272 | 2016-09-02 | 23/214 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 01.046.16 | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 15 | 550 | 2017-01-12 | 2016-09-15
273 | 2016-09-12 | 23/221 | ТП-74 | 5 | + | - | физ.л. | 01.047.16 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 5 | 550 | 2017-01-16 | 2016-09-26 | 2017-04-20 | 5 | 2016-10-06 | 2016-11-07
274 | 2016-09-14 | 23/224 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.048.16 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 5 | 550 | 2017-01-16 | 2016-09-26 | 2016-10-27 | 5 | 2016-10-07 | 2016-10-13
275 | 2016-09-13 | 23/223 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.049.16 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 5 | 581.92 | 2017-01-25 | 2016-09-30 | 2016-10-21 | 5 | 2016-10-04 | 2016-10-11
276 | 2016-09-14 | 23/228 | КТПН-1102 | 15 | + | - | физ.л. | 01.050.16 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 15 | 550 | 2017-01-25 | 2016-09-30 | 2016-10-27 | 15 | 2016-10-10 | 2016-10-18
277 | 2016-09-14 | 23/227 | КТПН-79А | 40 | + | - | юр.л. | 02.020.16 | 2016-09-21 | 2016-10-04 | 40 | 4655.34 | 2017-02-04 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 40 | 2016-10-11 | 2016-10-25
278 | 2016-09-23 | 23/234 | ТП-73 | 1.45 | + | - | юр.л. | 02.021.16 | 2016-09-28 | 2017-11-01 | 1.45 | 550 | 2017-03-03 | 2016-11-09 | 2016-12-03 | 1.45 | 2016-11-09 | 2016-11-18
279 | 2016-09-23 | 23/237-А | ТП-1004 | 15 | + | 2016-12-05 | физ.л. | 01.052.16 | 2016-10-04 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
280 | 2016-09-23 | 23/237 | ТП-1001 | 25 | + | - | юр.л. | 02.022.16 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 25 | 2909.58 | 2017-02-06 | 2016-10-11 | 2016-11-03 | 25 | 2016-10-20 | 2016-10-26
281 | 2016-09-26 | 23/238 | ТП-74 | 5 | + | - | физ.л. | 01.051.16 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 5 | 550 | 2017-02-06 | 2016-10-13 | 2016-11-29 | 5 | 2016-10-13 | 2016-11-18
282 | 2016-09-23 | 23/233 | ТП-64А | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.024.16 | 2016-09-29 | 2016-11-01 | 0.3 | 34.91 | 2017-03-03 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 0.3 | 2016-11-02 | 2016-11-18
Октябрь 2016г.
283 | 2016-10-03 | 23/251 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 01.053.16 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 15 | 550 | 2017-02-10 | 2016-10-19 | 2016-12-05 | 15 | 2016-10-25 | 2016-11-03
284 | 2016-10-05 | 23/253 | КТПН-169 | 5 | + | - | физ.л. | 01.054.16 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 5 | 550 | 2017-02-13 | 2016-10-20 | 2016-11-18 | 5 | 2016-10-21 | 2016-10-28
285 | 2016-10-05 | 23/254 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.055.16 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 5 | 550 | 2017-02-18 | 2016-10-26 | - | - | - | - | Договор расторгнут 12.05.17
286 | 2016-10-13 | 23/289 | КТПН-79А | 30 | + | - | юр.л. | 02.023.16 | 2016-10-13 | 2016-10-27 | 30 | 3491.5 | 2017-02-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 30 | 2016-10-27 | 2016-10-31
287 | 2016-10-03 | 23/244 | ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» | 45 | + | 2016-12-29 | юр.л. | 02.025.16 | 2016-10-13 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
288 | 2016-10-12 | 23/267 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.056.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 5 | 2016-11-08 | 2016-11-16
289 | 2016-10-12 | 23/270 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.057.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-28
290 | 2016-10-12 | 23/269 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.058.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
291 | 2016-10-12 | 23/271 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.059.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 8 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 8 | 2016-11-07 | 2016-11-10
292 | 2016-10-12 | 23/274 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.060.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-23
293 | 2016-10-12 | 23/272 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.061.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 10 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 10 | 2016-11-07 | 2016-11-16
294 | 2016-10-12 | 23/273 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.062.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 8 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 8 | 2016-11-16 | 2016-11-22
295 | 2016-10-12 | 23/268 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.063.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-25 | 15 | 2016-11-09 | 2016-11-15
296 | 2016-10-13 | 23/288 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.064.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 5 | 2016-11-11 | 2016-11-18
297 | 2016-10-12 | 23/263 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.065.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-16
298 | 2016-10-12 | 23/264 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.066.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-23 | 15 | 2016-11-11 | 2016-11-18
299 | 2016-10-12 | 23/265 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.067.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2017-04-26 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
300 | 2016-10-13 | 23/273а | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.068.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-03 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-15 | 2016-11-18
301 | 2016-10-13 | 23/274а | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.069.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-24
302 | 2016-10-13 | 23/275 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.070.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-15 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-23 | 2016-12-01
303 | 2016-10-13 | 23/275а | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.071.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-18 | 5 | 2016-11-08 | 2016-11-11
304 | 2016-10-13 | 23/276 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.072.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-02
305 | 2016-10-13 | 23/277 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.073.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
306 | 2016-10-13 | 23/278 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.074.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-07 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
307 | 2016-10-13 | 23/279 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.075.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-18 | 15 | 2016-11-11 | 2016-11-11
308 | 2016-10-13 | 23/281 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.076.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-02
309 | 2016-10-13 | 23/282 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.077.16 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 8 | 550 | 2017-04-24 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 8 | 2016-11-11 | 2016-11-22
310 | 2016-10-13 | 23/283 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.078.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-23
311 | 2016-10-13 | 23/284 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.079.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 8 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-29 | 8 | 2016-11-07 | 2016-11-16
312 | 2016-10-13 | 23/285 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.080.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
313 | 2016-10-13 | 23/286 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.081.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-15
314 | 2016-10-13 | 23/287 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.082.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
315 | 2016-10-17 | 23/294 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.083.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 15 | 2016-11-11 | 2016-11-25
316 | 2016-10-17 | 23/295 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.084.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 8 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-01 | 2016-12-02 | 8 | 2016-11-07 | 2016-11-18
317 | 2016-10-17 | 23/296 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.085.16 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-11 | 2016-11-29 | 15 | 2016-11-16 | 2016-11-21
318 | 2016-10-17 | 23/297 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.086.16 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10
319 | 2016-10-17 | 23/298 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.087.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2017-01-27 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-23
320 | 2016-10-17 | 23/299 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.088.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-11 | 2016-11-22
321 | 2016-10-13 | 23/280 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.089.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 10 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2017-01-24 | 10 | 2016-11-16 | 2016-11-29
322 | 2016-10-17 | 23/300 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.090.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-01
323 | 2016-10-17 | 23/301 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.091.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-01 | 2017-01-25 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-16
324 | 2016-10-17 | 23/302 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.092.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
325 | 2016-10-17 | 23/303 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.093.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-24
326 | 2016-10-17 | 23/304 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.094.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
327 | 2016-10-17 | 23/305 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.095.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-25
328 | 2016-10-17 | 23/306 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.096.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 8 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-07 | 2016-11-24 | 8 | 2016-11-15 | 2016-11-17
329 | 2016-10-17 | 23/307 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.097.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-28
330 | 2016-10-17 | 23/308 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.098.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 8 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2017-01-20 | 8 | 2016-12-12 | 2016-12-26
331 | 2016-10-18 | 23/310 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.099.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 8 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-15 | 2017-02-01 | 8 | 2016-12-05 | 2016-12-28
332 | 2016-10-18 | 23/311 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.100.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 5 | 2016-11-15 | 2016-11-28
333 | 2016-10-18 | 23/312 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.101.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-21
334 | 2016-10-18 | 23/313 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.102.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2017-01-24 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
335 | 2016-10-18 | 23/314 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.103.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 15 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 15 | 2016-11-23 | 2016-11-29
336 | 2016-10-19 | 23/319 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.104.16 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 5 | 550 | 2017-05-01 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 5 | 2016-11-23 | 2016-12-06
337 | 2016-10-19 | 23/320 | КТПН-147 | 6 | + | - | физ.л. | 01.105.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 6 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-03 | 2016-11-29 | 6 | 2016-11-15 | 2016-11-18
338 | 2016-10-19 | 23/322 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.106.16 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 10 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2016-11-28 | 10 | 2016-11-11 | 2016-11-23
339 | 2016-10-19 | 23/323 | КТПН-147 | 6 | + | - | физ.л. | 01.107.16 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 6 | 698.3 | 2017-05-02 | 2016-11-10 |  |  | 2016-11-23 | 2016-12-02
340 | 2016-10-20 | 23/324 | КТПН-147 | 6 | + | - | физ.л. | 01.108.16 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 6 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2017-03-06 | 6 | 2016-11-28 | 2016-12-05
341 | 2016-10-21 | 23/327 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.109.16 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 5 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-07 | 2016-12-28 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-14
342 | 2016-10-21 | 23/328 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.110.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 8 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-21 | 2016-12-15 | 8 | 2016-11-28 | 2016-12-06
343 | 2016-10-21 | 23/329 | КТПН-147 | 6 | + | - | физ.л. | 01.111.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 6 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 |  |  | 2017-03-01 | 2017-01-10
344 | 2016-10-21 | 23/326 | КТПН-71 | 15.5 | + | - | юр.л. | 02.026.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 15.5 | 1803.94 | 2017-03-03 | 2016-11-09 | 2016-11-17 | 15.5 | 2016-11-15 | 2016-11-18
345 | 2016-10-21 | 23/330 | ТП-41 | 6.4 | + | 2017-01-09 | физ.л. | 01.112.16 | 2016-10-28 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
346 | 2016-10-21 | 23/331 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.113.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 8 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2017-05-12 | 8 | 2016-11-16 | 2016-11-30
347 | 2016-10-26 | 23/337 | РП-1 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.027.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 0.3 | 34.92 | 2017-03-03 | 2016-11-09 |  | 0.3 | 2016-11-09 | 2016-11-18
348 | 2016-10-26 | 23/337 | ТП-61 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.028.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 0.3 | 34.92 | 2017-03-03 | 2016-11-09 | 2016-11-29 | 0.3 | 2016-11-09 | 2016-11-18
349 | 2016-10-28 | 23/341 | КТПН-79А | 15 | + | - | юр.л. | 02.029.16 | 2016-11-02 | 2016-11-08 | 15 | 550 | 2017-03-10 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 15 | 2016-11-25 | 2016-11-30
350 | 2016-10-31 | 23/344 | КТПН-79А | 15 | + | - | физ.л. | 01.115.16 | 2016-11-02 | 2016-11-14 | 15 | 550 | 2017-03-16 | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 15 | 2016-11-25 | 2016-11-30
351 | 2016-10-28 | 23/340 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.116.16 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 10 | 550 | 2017-05-09 | 2016-11-17 | 2016-12-02 | 10 | 2016-11-23 | 2016-11-28
352 | 2016-10-28 | 23/342 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.117.16 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 5 | 550 | 2017-05-10 | 2016-11-18 | 2016-12-08 | 5 | 2016-12-01 | 2016-12-05
353 | 2016-10-28 | 23/343 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.118.16 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 8 | 550 | 2017-05-08 | 2016-11-18 | 2017-05-17 | 8 | 2016-11-28 | 2016-11-28
354 | 2016-10-28 | 23/339 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.125.16 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 5 | 550 | 2017-05-12 | 2016-12-01 | 2017-07-12 | 5 | 2017-06-01 | 2017-06-28
Ноябрь 2016г.
355 | 2016-11-01 | 23/348 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.119.16 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 5 | 550 | 2017-05-09 | 2016-11-18 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-01
356 | 2016-11-01 | 23/349 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.114.16 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 8 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2016-11-28 | 8 | 2016-11-11 | 2016-11-21
357 | 2016-11-01 | 23/350 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.120.16 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 8 | 550 | 2017-05-09 | 2016-11-18 | 2016-12-15 | 8 | 2016-11-23 | 2016-11-29
358 | 2016-11-01 | 23/351 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.121.16 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 5 | 550 | 2017-05-09 | 2016-11-18 | 2017-01-17 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-05
359 | 2016-11-02 | 23/362 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.122.16 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 5 | 550 | 2017-05-12 | 2016-11-18 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
360 | 2016-11-03 | 23/366 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.123.16 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 5 | 550 | 2017-05-12 | 2016-11-21 | 2017-01-25 | 5 | 2016-12-26 | 2017-01-11
361 | 2016-11-03 | 23/367 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.124.16 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 5 | 550 | 2017-05-12 | 2016-11-18 | 2016-12-15 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
362 | 2016-11-08 | 23/374 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.126.16 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 5 | 550 | 2017-05-18 | 2016-11-21 | 2017-05-17 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-06
363 | 2016-11-10 | 23/376 | КТПН-157 | 5 | + | 2017-01-18 | физ.л. | 01.127.16 | 2016-11-17 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
364 | 2016-11-11 | 23/415 | ТП-33 | 5.25 | + | - | юр.л. | 02.030.16 | 2016-11-11 | 2016-11-24 | 5.25 | 611.01 | 2017-03-23 | 2016-11-24 | 2016-12-02 | 5.25 | 2016-11-24 | 2016-11-30
365 | 2016-11-25 | 23/443 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.128.16 | 2016-12-02 | 2016-12-07 | 10 | 550 | 2017-06-07 | 2017-01-10 | 2017-05-05 | 10 | 2017-04-24 | 2017-04-27
Декабрь 2016г.
366 | 2016-12-01 | 23/447 | КТПН-103 | 15 | + | - | физ.л. | 01.129.16 | 2016-12-05 | 2016-12-15 | 15 | 550 | 2017-04-16 | 2017-01-20 | 2017-03-03 | 15 | 2017-01-26 | 2017-01-30
367 | 2016-12-02 | 23/450 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.130.16 | 2016-12-06 | 2016-12-12 | 5 | 550 | 2017-06-12 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 5 | 2017-01-26 | 2017-01-31
368 | 2016-12-07 | 23/451 | ТП-64 | 10 | + | - | юр.л. | 02.031.16 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 10 | 1163.83 | 2017-04-14 | 2017-01-12 | 2017-01-17 | 10 | 2017-01-17 | 2017-01-19
369 | 2016-12-13 | 23/455 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.131.16 | 2016-12-15 | 2016-12-23 | 15 | 550 | 2017-06-23 | 2017-01-24 | 2017-09-08 | 15 | 2017-08-22 | 2017-08-31
370 | 2016-12-13 | 23/456 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.132.16 | 2016-12-15 | 2016-12-23 | 5 | 550 | 2017-06-23 | 2017-01-19 | 2017-01-30 | 5 | 2017-01-23 | 2017-01-30
371 | 2016-12-14 | 23/457 | КТПН-145 | 5 | + | 2017-02-21 | физ.л. | 01.133.16 | 2016-12-16 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
372 | 2016-12-16 | 23/458 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.134.16 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 5 | 550 | 2017-04-23 | 2017-01-24 | 2017-04-26 | 5 | 2017-03-29 | 2017-04-03
373 | 2016-12-27 | 23/460 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 01.135.16 | 2016-12-29 | 2017-01-09 | 3 | 349.15 | 2017-05-11 | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 3 | 2017-01-16 | 2017-01-23
374 | 2016-12-28 | 23/461 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.136.16 | 2016-12-29 | 2017-01-09 | 5 | 550 | 2017-05-11 | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 5 | 2017-03-01 | 2017-03-06
Январь 2017г.
375 | 2017-01-17 | 23/4 | ТП- 42 | 10 | + | - | юр.л. | 02.002.17 | 2017-01-19 | 2017-01-24 | 10 | 1274.4 | 2017-05-26 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 10 | 2017-01-30 | 2017-02-07
376 | 2017-01-24 | 23/10 | ТП- 62 | 19 | + | - | юр.л. | 02.003.17 | 2017-01-26 | 2017-01-30 | 19 | 2421.36 | 2017-06-01 | 2017-02-07 | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-09 | 2017-04-14
Февраль 2017г.
377 | 408021 | 23/21 | КТПН-42 | 25 | + | - | юр.л. | 02.004.17 | 2017-02-16 | 2017-02-21 | 25 | 3186 | 2017-06-23 | 2017-03-01 | 2017-03-21 | 25 | 2017-03-06 | 2017-03-21
378 | 2017-02-16 | 23/25 | ТП-74 | 5 | + | - | физ.л. | 01.002.17 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 5 | 550 | 2017-06-24 | 2017-03-06
379 | 2017-02-16 | 23/24 | КТПН-1102 | 15 | + | - | физ.л. | 01.003.17 | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 15 | 550 | 2017-06-30 | 2017-03-10 | 2017-07-06 | 15 | 2017-06-16 | 2017-06-27
380 | 2017-02-17 | 23/27 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.004.17 | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 10 | 550 | 2017-07-01 | 2017-03-13 | 2017-03-31 | 10 | 2017-03-14 | 2017-03-20
381 | 2017-02-22 | 23/29 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.л. | 01.005.17 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 5 | 550 | 2017-07-06 | 2017-03-17 | 2017-07-06 | 5 | 2017-06-08 | 2017-06-22
382 | 2017-02-27 | 23/31 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.006.17 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 10 | 550 | 2017-07-06 | 2017-03-22 | 2017-03-30 | 10 | 2017-03-23 | 2017-03-28
383 | 2017-02-27 | 23/32 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.007.17 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 5 | 550 | 2017-07-06 | 2017-03-27 |  |  | 2017-04-17 | 2017-04-28
Март 2017г.
384 | 2017-03-07 | 23/36 | ТП-53 | 60 | + | - | юр.л. | 02.005.17 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 60 | 7646.4 | 2017-07-20 | 2017-03-31 | - | - | - | - | Договор расторгнут 22.05.17
383 | 2017-03-09 | 23/39 | КТПН-136 | 5 | + | - | физ.л. | 01.008.17 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 5 | 550 | 2017-07-23 | 2017-03-31 | 2017-04-25 | 5 | 2017-04-17 | 2017-04-20
386 | 2017-03-10 | 23/40 | КТПН-42 | 30 | + | - | юр.л. | 02.006.17 | 2017-03-17 | 2017-03-22 | 30 | 3823.2 | 2017-07-22 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 30 | 2017-03-30 | 2017-04-06
387 | 2017-03-14 | 23/42 | КТПН-44 | 150 | + | - | юр.л. | 02.007.17 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 150 | 19116 | 2017-07-21 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 150 | 2017-03-30 | 2017-04-05
388 | 2017-03-22 | 23/48 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.009.17 | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 5 | 550 | 2017-09-28 | 2017-04-21 | 2017-05-11 | 5 | 2017-04-24 | 2017-04-27
389 | 2017-03-30 | 23/54 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.010.17 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 5 | 550 | 2017-10-05 | 2017-04-21 | 2017-05-05 | 5 | 2017-04-24 | 2017-04-27
Апрель 2017г.
390 | 2017-04-03 | 23/56 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.011.17 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 5 | 550 | 2017-10-09 | 2017-04-26 | 2017-05-31 | 5 | 2017-04-26 | 2017-05-03
391 | 2017-04-10 | 23/60 | КТПН-120 | 50 | + | - | физ.л. | 01.012.17 | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 50 | 5723 | 2017-08-17 | 2017-07-03
392 | 2017-04-11 | 23/61 | КТПН-114 | 15 | + | - | физ.л. | 01.013.17 | 2017-04-13 | 2017-04-17 | 15 | 550 | 2017-08-17 | 2017-04-28 | 2017-06-07 | 15 | 2017-05-24 | 2017-05-31
393 | 2017-04-18 | 23/65 | ТП-53 | 5 | + | - | юр.л. | 02.008.17 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 5 | 550 | 2017-05-06 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 5 | 2017-05-04 | 2017-05-05
394 | 2017-04-20 | 23/70 | ТП-64А | 7 | + | - | юр.л. | 02.009.17 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 7 | 550 | 2017-08-26 | 2017-05-31
395 | 2017-04-21 | 23/72 | ТП-53 | 8 | + | - | юр.л. | 02.010.17 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 8 | 550 | 2017-05-10 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 8 | 2017-04-28 | 2017-05-02
396 | 2017-04-21 | 23/73 | КТПН-18 | 70 | + | - | юр.л. | 02.011.17 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 70 | 8920.8 | 2017-09-02 | 2017-05-15 |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-25
397 | 2017-04-26 | 23/76 | РП-2 | 20 | + | - | юр.л. | 02.012.17 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 20 | 2548.8 | 2017-09-03 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 20 | 2017-06-09 | 2017-06-21
Май 2017г.
398 | 2017-05-03 | 23/80 | ТП-53 | 5 | + | - | юр.л. | 02.013.17 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 5 | 637.2 | 2017-05-20 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 5 | 2017-05-17 | 2017-05-18
399 | 2017-05-03 | 23/82 | ТП-42 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.016.17 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 0.3 | 38.23 | 2017-10-13 | 2017-06-26
400 | 2017-05-03 | 23/83 | ТП-11 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.017.17 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 0.3 | 38.23 | 2017-10-13 | 2017-06-26
401 | 2017-05-03 | 23/84 | ТП-51 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.018.17 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 0.3 | 38.23 | 2017-10-13 | 2017-06-26
402 | 2017-05-03 | 23/85 | ТП-63 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.019.17 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 0.3 | 38.23 | 2017-10-13 | 2017-06-26
403 | 2017-05-05 | 23/89 | ТП-94 | 15 | - | 2017-07-17 | юр.л. | 02.014.17 | 2017-05-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
404 | 2017-05-10 | 23/90 | ТП-91 | 60 | + | - | юр.л. | 02.015.17 | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 60 | 7646.4 | 2017-09-15 | 2017-05-31 | 2017-11-21 | 60 | 2017-11-21
405 | 2017-05-17 | 23/101 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.014.17 | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 5 | 550 | 2017-11-23 | 2017-06-13 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-24 | 2017-07-28
406 | 2017-05-19 | 23/105 | ТП-156 | 15 | - | 2017-07-31 | юр.л. | 02.020.17 | 2017-05-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
407 | 2017-05-16 | 23/98 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.015.17 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 5 | 550 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-12-08 | 5 | 2017-11-22 | 2017-11-29
408 | 2017-05-17 | 23/103 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.016.17 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 5 | 637.2 | 2017-11-30 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-19
409 | 2017-05-17 | 23/102 | КТПН | 5 | + | - | физ.л. | 01.017.17 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 5 | 550 | 2017-11-30 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут 30.06.17
410 | 2017-05-26 | 23/109 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.018.17 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 5 | 550 | 2017-11-30 | 2017-06-14 | 2017-09-22 | 5 | 2017-09-05 | 2017-09-13
411 | 2017-05-23 | 23/106 | ТП-73 | 10 | + | - | юр.л. | 02.021.17 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 10 | 550 | 2017-10-01 | 2017-06-15 | 2017-08-18 | 10 | 2017-08-02 | 2017-08-02
412 | 2017-05-26 | 23/108 | ТП-36 | 5 | + | - | юр.л. | 02.022.17 | 2017-05-30 | 2017-06-05 | 5 | 637.2 | 2017-06-20 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут 30.06.17
413 | 2017-05-29 | 23/113 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.019.17 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 5 | 550 | 2017-12-01 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-18
414 | 2017-05-29 | 23/112 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.020.17 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 5 | 550 | 2017-12-04 | 2017-10-02 |  |  | 2017-10-30 | 2017-11-09
415 | 2017-05-29 | 23/111 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.021.17 | 2017-06-07 | 2017-06-16 | 8 | 550 | 2017-10-16 | 2017-06-28 | 2017-08-23 | 8 | 2017-08-01 | 2017-08-18
416 | 2017-05-29 | 23/114 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.022.17 | 2017-06-07 | 2017-06-20 | 5 | 550 | 2017-10-20 | 2017-06-30 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-26 | 2017-08-02
Июнь 2017г.
417 | 2017-06-01 | 23/115 | КТПН | 5 | + | - | физ.л. | 01.023.17 | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 5 | 550 | 2017-12-14 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут
418 | 2017-06-02 | 23/119 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.024.17 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 8 | 550 | 2017-10-13 | 2017-06-26 | 2017-09-08 | 8 | 2017-08-10 | 2017-08-24
419 | 2017-06-01 | 23/116 | КТПН-114 | 5 | + | - | физ.л. | 01.025.17 | 2017-06-09 | 2017-06-14 | 3 | 550 | 2017-10-14 | 2017-06-26 | 2017-10-17 | 5 | 2017-09-15 | 2017-09-22
420 | 2017-06-06 | 23/122 | КТПН-136 | 5 | + | - | физ.л. | 01.026.17 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 5 | 550 | 2017-10-16 | 2017-06-27 | 2017-08-16 | 5 | 2017-08-02 | 2017-08-09
421 | 2017-06-02 | 23/118 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.027.17 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 10 | 550 | 2017-10-16 | 2017-06-27 | 2017-10-24 | 10 | 2017-10-04 | 2017-10-17
422 | 2017-06-07 | 23/123 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.028.17 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 5 | 550 | 2017-12-20 | 2017-06-30 | 2017-09-08 | 5 | 2017-08-11 | 2017-09-01
423 | 2017-06-13 | 23/126 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.029.17 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 5 | 550 | 2017-12-26 | 2017-10-02 | 2017-10-23 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-18
424 | 2017-06-14 | 23/129 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.030.17 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 5 | 550 | 2018-12-26 | 2017-07-31
425 | 2017-06-14 | 23/127 | ТП-21 | 19.5 | + | - | юр.л. | 02.023.17 | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 19.5 | 2485.08 | 2017-10-29 | 2017-07-18 | 2017-10-31 | 25 | 2017-10-25 | 2017-10-31
426 | 2017-06-16 | 23/133 | КТПН-1102 | 20 | + | - | юр.л. | 02.024.17 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 20 | 2548.8 | 2017-10-30 | 2017-07-06
427 | 2017-06-16 | 23/131 | КТПН-1102 | 20 | + | - | юр.л. | 02.025.17 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 20 | 2548.8 | 2017-10-30 | 2017-07-06 |  |  | 2017-11-21 | 2017-12-04
428 | 2017-06-16 | 23/132 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.031.17 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 5 | 550 | 2017-12-29 | 2017-10-02 | 2017-11-03 | 5 | 2017-10-17 | 2017-10-25
429 | 2017-06-15 | 23/130 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.032.17 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 5 | 550 | 2017-12-29 | 2017-10-02 | 2017-10-23 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-17
430 | 2017-06-21 | 23/135 | КТПН-157 | 10 | + | - | физ.л. | 01.033.17 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 10 | 550 | 2017-11-04 | 2017-07-20 | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-04 | 2017-09-07
431 | 2017-06-23 | 23/139 | КТПН-36 | 15 | + | - | юр.л. | 02.026.17 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 15 | 550 | 2017-07-18 | 2017-07-05 | 2017-07-20 | 15 | 2017-07-20 | 2017-07-20
432 | 2017-06-23 | 23/140 | КТПН-71 | 10 | + | - | юр.л. | 02.027.17 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 10 | 550 | 2017-11-05 | 2017-07-13
433 | 2017-06-26 | 23/141 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.034.17 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 5 | 550 | 2018-01-04 | 2017-10-02 | 2017-12-08 | 5 | 2017-11-17 | 2017-11-29
434 | 2017-06-28 | 23/142 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.035.17 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 5 | 550 | 2017-11-05 | 2017-07-20 | 2017-08-16 | 5 | 2017-08-04 | 2017-08-11
Июль 2017г.
435 | 2017-07-03 | 23/143 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.036.17 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 5 | 550 | 2017-11-10 | 2017-07-20 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-24 | 2017-07-31
436 | 2017-07-03 | 23/144 | КТПН-145 | 10 | + | - | физ.л. | 01.037.17 | 2017-07-07 | 2017-07-12 | 10 | 1274.4 | 2017-11-11 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 10 | 2017-07-24 | 2017-10-11
437 | 2017-07-03 | 23/145 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.038.17 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 5 | 550 | 2017-11-10 | 2017-07-20 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-24 | 2017-07-31
438 | 2017-07-04 | 23/146 | ТП-1004 | 15 | + | - | физ.л. | 01.039.17 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 15 | 550 | 2017-11-12 | 2017-08-15 | 2017-09-20 | 15 | 2017-08-22 | 2017-09-13
439 | 2017-07-05 | 23/150 | ПС 35/10кВ "Котельная-3" | 0.5 | + | - | юр.л. | 02.028.17 | 2017-07-07 | 2017-07-12 | 0.5 | 550 | 2017-11-11 | 2017-08-02 | 2017-09-20 | 0.5 | 2017-08-03 | 2017-09-20
440 | 2017-07-06 | 23/152 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.040.17 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 5 | 550 | 2017-11-13 | 2017-07-20 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-24 | 2017-07-31
441 | 2017-07-06 | 23/151 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 01.041.17 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 5 | 550 | 2017-11-17 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 5 | 2018-09-11 | 2017-09-18
442 | 2017-07-12 | 23/154 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.042.17 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 5 | 550 | 2017-11-20 | 2017-08-01 | 2017-09-08 | 5 | 2017-08-10 | 2017-08-25
443 | 2017-07-12 | 23/153 | КТПН-2303 | 40 | + | - | физ.л. | 01.043.17 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 40 | 4578.4 | 2017-11-19 | 2017-09-25
444 | 2017-07-14 | 23/155 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.044.17 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 5 | 550 | 2017-11-20 | 2017-09-11 | 2017-10-19 | 5 | 2017-09-25 | 2017-10-06
445 | 2017-07-18 | 23/160 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.045.17 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 5 | 550 | 2018-01-18 | 2017-08-02 | 2017-09-15 | 5 | 2017-08-07 | 2017-08-10
446 | 2017-07-18 | 23/161 | КТПН-130 | 6 | + | - | физ.л. | 01.046.17 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 6 | 550 | 2018-01-23 | 2017-10-02 | 2017-12-08 | 6 | 2017-11-07 | 2017-11-30
447 | 2017-07-17 | 23/158 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.047.17 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 5 | 550 | 2017-11-24 | 2017-08-01 | 2017-08-17 | 5 | 2017-08-03 | 2017-08-11
448 | 2017-07-20 | 23/166 | КТПН-24 | 10 | + | - | физ.л. | 01.048.17 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 10 | 550 | 2017-11-30 | 2017-10-02
449 | 2017-07-25 | 23/177 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.049.17 | 2017-07-01 | 2017-08-03 | 5 | 550 | 2017-12-02 | 2017-08-09 | 2017-09-20 | 5 | 2017-08-18 | 2017-09-07
450 | 2017-07-28 | 10/1025 | ТП-53 | 25 | + | - | юр.л. | 02.029.17 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 25 | 3186 | 2017-12-02 | 2017-08-11
451 | 2017-07-28 | 10/1026 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.050.17 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 5 | 550 | 2017-12-03 | 2017-08-14 | 2017-10-12 | 5 | 2017-09-28 | 2017-10-09
Август 2017г.
452 | 2017-08-02 | 23/181 | КТПН-42 | 15 | - | 2017-10-09 | физ.л. | 01.051.17 | 2017-08-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.10.2017 заявка аннулирована
453 | 2017-08-01 | 10/1043 | ТП-1005 | 1.2 | + | - | юр.л. | 02.030.17 | 2017-08-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Договор расторгнут
454 | 2017-08-07 | 23/186 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.052.17 | 2017-08-10 | 2017-08-30 | 5 | 550 | 2017-12-29 | 2017-10-05
455 | 2017-08-11 | 23/191 | КТПН-42 | 30 | + | - | юр.л. | 02.031.17 | 2017-08-16 | 2017-09-15 | 30 | 3823.2 | 2018-01-15 | 2017-09-25 | 2017-12-01 | 30 | 2017-11-02 | 2017-11-20
456 | 2017-08-09 | 23/188 | ТП-13 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.032.17 | 2017-08-18 | 2017-09-11 | 0.3 | 38.23 | 2018-01-10 | 2017-09-01 |  |  | 2017-11-17
457 | 2017-08-16 | 23/194 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.053.17 | 2017-08-18 | 2017-08-28 | 8 | 550 | 2018-02-27 | 2017-10-02 | 2017-11-08 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-17
458 | 2017-08-22 | 23/197 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.054.17 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 8 | 550 | 2018-02-28 | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-20
459 | 2017-08-22 | 23/200 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.055.17 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 8 | 550 | 2018-02-28 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-19
460 | 2017-08-22 | 23/199 | КТПН-130 | 8 | - | 2017-11-01 | физ.л. | 01.056.17 | 2017-08-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.11.2017 заявка аннулирована
461 | 2017-08-23 | 23/201 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.057.17 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 8 | 550 | 2018-02-28 | 2017-10-02 | 2017-10-30 | 8 | 2017-10-17 | 2017-10-26
462 | 2017-08-29 | 23/206 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.058.17 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 8 | 550 | 2018-01-04 | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-16
463 | 2017-08-24 | 23/203 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.л. | 01.060.17 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 5 | 550 | 2018-01-06 | 2017-08-29 | 2017-12-09 | 5 | 2017-11-17 | 2017-11-29
464 | 2017-08-29 | 23/207 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.059.17 | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 8 | 550 | 2018-03-03 | 2017-10-02 | 2017-11-15 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-23
465 | 2017-08-25 | 23/205 | КТПН-103 | 5 | + | - | физ.л. | 01.061.17 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 5 | 550 | 2018-01-04 | 2017-10-02 | 2017-11-14 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-31
466 | 2017-08-29 | 23/209 | ПС 35/10/6кВ «ГТЭС» | 23 | + | - | юр.л. | 02.033.17 | 2017-09-04 | 2017-11-30 | 23 | 2931.12 | 2018-03-30 | 2017-12-25
Сентябрь 2017г.
467 | 2017-09-01 | 23/211 | КТПН-2303 | 15 | + | - | физ.л. | 01.062.17 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 15 | 550 | 2018-01-05 | 2017-08-29
468 | 2017-09-07 | 23/217 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.063.17 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | 5 | 550 | 2018-03-19 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-17
469 | 2017-09-04 | 23/213 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.064.17 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 5 | 550 | 2018-01-07 | 2017-10-02 | 2017-10-20 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-17
470 | 2017-09-12 | 23/222 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.065.17 | 2017-09-18 | 2017-10-06 | 10 | 550 | 2018-02-05 | 2017-10-16 | 2017-11-08 | 10 | 2017-10-17 | 2017-10-26
471 | 2017-09-08 | 23/219 | ТП-53 | 8 | - | 2017-11-20 | юр.л. | 02.034.17 | 2017-09-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.11.2017 заявка аннулирована
472 | 2017-09-13 | 23/223 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 01.066.17 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 5 | 550 | 2018-01-26 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 5 | 2017-10-17 | 2017-10-25
473 | 2017-09-15 | 23/225 | РП-1 | 30 | + | - | юр.л. | 02.035.17 | 2017-09-22 | 2017-10-04 | 30 | 3823.2 | 2018-02-03 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 30 | 2017-11-07 | 2017-11-15
474 | 2017-09-20 | 23/229 | ТП-36 | 20 | + | - | юр.л. | 02.036.17 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 20 | 2548.8 | 2018-01-26 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 20 | 2017-09-28 | 2017-09-28
475 | 2017-09-20 | 23/227 | КТПН-123 | 32 | + | - | физ.л. | 01.067.17 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 32 | 4078.08 | 2017-09-28 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут
476 | 2017-09-26 | 23/232 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 01.068.17 | 2017-06-29 | 2017-10-05 | 8 | 764.64 | 2018-02-04 | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 8 | 2017-11-02 | 2017-11-16
Октябрь 2017г.
477 | 2017-10-04 | 23/242 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.л. | 01.069.17 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 6 | 550 | 2018-02-10 | 2017-10-18
478 | 2017-10-09 | 23/256 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.070.17 | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 8 | 550 | 2018-04-12 | 2010-10-25 | 2017-12-08 | 8 | 2017-11-07 | 2017-12-01
479 | 2017-10-12 | 23/262 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.071.17 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 5 | 550 | 2018-04-19 | 2017-10-31
480 | 2017-10-13 | 23/268 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.072.17 | 2017-10-17 | 2017-10-25 | 8 | 550 | 2018-04-24 | 2017-10-31 |  |  | 2017-12-25
481 | 2017-10-16 | 23/270 | КТПН-155 | 5 | + | 2017-12-24 | физ.л. | 01.073.17 | 2017-10-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.12.2017 заявка аннулирована
482 | 2017-10-25 | 23/277 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.074.17 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 8 | 550 | 2018-05-05 | 2017-11-10 | 2017-12-25 | 8 | 2017-12-07 | 2017-12-19
483 | 2017-10-25 | 23/278 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.075.17 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 8 | 550 | 2018-05-02 | 2017-11-10 |  |  | 2017-12-25
484 | 2017-10-25 | 23/279 | КТПН-79А | 25 | + | - | юр.л. | 02.037.17 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 25 | 3186 | 2018-03-06 | 2017-11-20
485 | 2017-10-25 | 23/280 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.076.17 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 5 | 550 | 2018-05-01 | 2017-11-10 |  |  | 2017-11-29 | 2017-12-20
486 | 2017-10-26 | 23/282 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.077.17 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 8 | 550 | 2018-05-05 | 2017-11-10 |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-19
487 | 2017-10-27 | 23/286 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.078.17 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 5 | 550 | 2017-05-01 | 2017-11-10 | 2017-12-21 | 5 | 2017-11-29 | 2017-12-18
488 | 2017-10-30 | 23/291 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 01.079.17 | 2017-10-31 | 07.11.2017г. | 3 | 382.32 | 2018-03-06 | 2017-11-24
489 | 2017-10-27 | 23/287 | КТПН-123 | 32 | + | - | юр.л. | 02.038.17 | 2017-11-01 | 07.11.2017г. | 32 | 4078.08 | 2018-03-06 | 2017-11-13 | 2017-12-18 | 32 | 2017-11-10 | 2017-11-24
490 | 2017-10-27 | 23/284 | ТП-74 | 3 | + | - | физ.л. | 01.080.17 | 2017-11-01 | 07.11.2017г. | 3 | 550 | 2018-03-06 | 2017-11-21
491 | 2017-10-31 | 23/296 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.081.17 | 2017-11-02 | 06.11.2017г. | 8 | 550 | 2018-05-05 | 2017-11-20 | 2017-12-08 | 8 | 2017-11-22 | 2017-11-28
492 | 2017-10-31 | 23/297 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.082.17 | 2017-11-02 | 03.11.2017г. | 8 | 550 | 2018-05-02 | 2017-11-13
493 | 2017-10-30 | 23/292 | ТП-31 | 5 | + | - | юр.л. | 02.039.17 | 2017-11-10 | 20.12.2017г. | 5 | 550 | 2018-04-19 | 2017-12-27
Ноябрь 2017г.
494 | 2017-11-01 | 23/300 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.083.17 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 5 | 550 | 2018-05-12 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 5 | 2017-11-22 | 2017-11-28
495 | 2017-11-03 | 23/305 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.084.17 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 8 | 550 | 2018-05-09 | 2017-12-02
496 | 2017-11-03 | 23/307 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.085.17 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 5 | 550 | 2018-03-13
497 | 2017-11-09 | 23/312 | РП-2 | 15 | + | - | юр.л. | 02.040.17 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 15 | 550 | 2018-03-19 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-12
498 | 2017-11-09 | 23/310 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.086.17 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 8 | 550 | 2018-05-16 | 2017-12-02
499 | 2017-11-15 | 23/316 | ТП-11 | 40 | + | - | юр.л. | 02.041.17 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 40 | 5097.6 | 2018-03-23 | 2017-12-25
500 | 2017-11-24 | 23/325 | КТПН-82 | 53 | + | - | юр.л. | 02.042.17 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 53 | 6754.32 | 2018-03-29 | 2017-12-20
501 | 2017-11-27 | 23/327 | КТПН-1101 | 15 | + | - | физ.л. | 01.087.17 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 15 | 550 | 2018-04-03 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-22
Декабрь 2017г.
502 | 2017-12-07 | 23/337 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.088.17 | 2017-12-12 | 2017-12-15 | 8 | 550 | 2018-06-11 | 2017-12-20
503 | 2017-12-15 | 23/340 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.089.17 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 8 | 550 | 2018-06-17 | 2017-12-20
504 | 2017-12-19 | 23/344 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 01.090.17 | 2017-11-10 | 2017-12-22 | 8 | 550 | 2018-04-20 | 2017-12-28
505 | 2017-12-19 | 23/343 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.091.17 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 5 | 550 | 2018-06-21 | 2017-12-27
506 | 2017-12-21 | 23/341 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.092.17 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 8 | 550 | 2018-06-21 | 2017-12-25 |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-28
507 | 2017-12-26 | 23/348 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.093.17 | 2017-12-28
| ИТОГО |  |  | 20676.71 |  | 23